## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央林业改革发展项目
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 519.10 | 233.29 |  | 10 |  | 44.9% |  | 4.49分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 519.10 | 233.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目中包含5个项目：1、森林生态效益补偿补助：通过选（续）聘请重点公益林管护员16人，管护重点公益林12.72万亩，编制林地变更图1套，改善我辖区内公益林的生态环境；2、苹果枝枯病关键期防控项目：防控面积0.0604万亩，通过购买药剂，防控苹果枝枯病的发生；3、公益林资源培育营造林村庄绿化项目：完成疏勒县20个行政村美化绿化，每个行政村面积100亩，通过购买生态林或者经济林，提升乡村绿化；4、枣树一号病监测与防控：通过购买专用黄板40000张，来监测与综合防控，有效防治枣树一号病传播蔓延；5、林业有害生物专项调查及检疫执法行动：通过开展检疫执法行动3次，对林业有害生物进行普查，能够及时掌握其动态情况并制定防治方案。 | [5 empty] | 森林生态效益补偿选聘公益林管护员16人，管护公益林12.72万亩,已完成管护12.72万亩，公益林资源培育营造林村庄绿化编制方案1本，编制林地变更图1套，枣树一号病防治面积0.0635万亩，购买防治“枣树一号病”专用黄板40000张，开展林业有害生物检疫执法专项行动3次，
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护公益林 |  |  | =12.72万亩 | 12.72万亩 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选（续）聘请重点公益林管护员 |  |  | =16人 | 16人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公益林资源培育营造林村庄绿化数量 |  |  | =20个 | 20个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公益林资源培育营造林村庄绿化编制方案数量 |  |  | =1本 | 1本 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制林地变更图 |  |  | =1套 | 1套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 枣树一号病防治面积 |  |  | =0.0635万亩 | 0.0635万亩 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买防治“枣树一号病”专用黄板 |  |  | =40000张 | 40000张 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展林业有害生物检疫执法专项行动 |  |  | =3次 | 3次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村庄绿化苗木成活率 |  |  | >=80% | 80% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 林业有害生物防治率 |  |  | >=80% | 80% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 巡护及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管护人员补助费用 |  |  | =71.18万元 | 60.63万元 | 2 |  | 1.7 |  | 存在问题：尽快对接资金申请。整改措施：准备资金申请材料。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 编制林地变更图费用 |  |  | <=12万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 存在问题：正在签订合同。整改措施：下一步准备资金拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 日常管护支出 |  |  | <=7.02万元 | 7.02万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 苹果枝枯病关键期防控费用 |  |  | <=10.9万元 | 10.9万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公益林资源培育营造林每个村庄绿化费用 |  |  | <=19.25万元 | 19.25万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实施方案编制费用 |  |  | <=15万元 | 13.5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买防治“枣树一号病”专用黄板费用 |  |  | <=12万元 | 12万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展林业有害生物防治调查及检疫执法专项费用 |  |  | <=6万元 | 6万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 管护人员增加收入 |  |  | =71.18万元 | 71.18 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国家公益林提供管护岗位带动就业人数 |  |  | =16人 | 16人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林果业健康发展 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 国家级公益林对生态环境改善情况 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家级公益林保障经济可持续发展 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.19分
经办人： |  | 张卫星 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276016576
联系人： |  | 刘平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276016576