## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央林业草原生态保护恢复项目(草原生态修复治理补助)
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 182.00 | 152.55 |  | 10 |  | 83.8% |  | 8.38分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 182.00 | 152.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于（1）疏勒县1万亩草原鼠害防治；（2）174名草原管护员选聘（续聘）工作，原则上每人每年按1万元进行补助；（3）监管监测及科技支撑经费。通过该项目的实施，确保草原人畜安全，改善生态环境，同时，实现资源有效管护，保证各项资源的可持续使用。 | [5 empty] | 1、2021年已完成174名草原管护员的选聘续聘，草原管护员每月完成巡护记录，并及时拨付全年补贴145万元。2、完成草原鼠害防治任务1万亩，费用3万元。3、完成监测及科技支撑费用4.55万元。有效确保草原人畜安全，改善生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原鼠害防治面积 |  |  | =1万亩 | 1万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原管护员选聘（续聘）人数 |  |  | =174名 | 174名 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选聘（续聘）人员岗前培训次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展监管监测工作次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原管护员选聘指标完成率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 选聘（续聘）人员出勤率 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监管监测工作按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成选聘工作时限 |  |  | <=30天 | 30天 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原鼠害防治 |  |  | <=3万元 | 3万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监管监测及科技支撑 |  |  | <=5万元 | 4.54万元 | 4 |  | 4 |  | 存在问题：尽快申请资金。整改措施：加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原管护员补助标准 |  |  | <=1万元/人/年 | 1万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加已脱贫人口年度总收入 |  |  | =174万元 | 145万元 | 8 |  | 6.67 |  | 偏差原因：加快资金拨付。整改措施：加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动已脱贫人口稳定就业 |  |  | =174人 | 174人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保草原人畜安全，改善生态环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现资源有效管护，保证各项资源的可持续使用 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 草原管护员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.05分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699869867
联系人： |  | 刘平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699869867