## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央林业草原生态保护恢复项目-退耕还林还草补助
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 2020.00 | 781.18 |  | 10 |  | 38.7% |  | 3.87分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 2020.00 | 781.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目按照每亩补助标准：新一轮退耕还林第二次补助标准300元/亩；新一轮退耕还林第三次补助标准400元/亩，新一轮退耕还草第二次补助标准400元/亩；完成新一轮退耕还林第二次补助面积5万亩，新一轮退耕还草第二次补助面积0.8万亩，新一轮退耕还林第三次补助面积0.5万亩，通过退耕还林给予补助，增加退耕农户收入，巩固退耕还林成果。 | [5 empty] | 新一轮退耕还林第二次补助面积1.873435万亩，新一轮退耕还草第二次补助面积0.286624万亩，新一轮退耕还林第三次补助面积0.26126万亩，退耕户增加收入781.18万元。有效促进农民增收。已完成了2017年、2019年退耕还林及2019年退耕还草的验收
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第二次补助面积 |  |  | =5万亩 | 1.873435万亩 | 6 |  | 2.25 |  | 偏差原因：部分退耕还林验收面积不合格。整改措施：及时整改，待验收合格后发放补助资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还草第二次补助面积 |  |  | =0.8万亩 | 0.286624万亩 | 6 |  | 2.15 |  | 偏差原因：验收时退耕还草合格面积少。整改措施：加快验收进度，及时发放补助资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积 |  |  | =0.5万亩 | 0.26126万亩 | 6 |  | 3.13 |  | 偏差原因：通过验收合格面积较少。整改措施：待验收合格后，支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新造林面积合格率 |  |  | >=70% | 46.8% | 6 |  | 4.01 |  | 偏差原因：验收合格面积较低。整改措施：提高造林合格率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新一轮退耕还林第二次补助标准 |  |  | =300元/亩 | 300元/亩 | 6 |  | 2.32 |  | 偏差原因：验收为合格资金未拨付。改进措施：加快资金拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新一轮退耕还林第三次补助标准 |  |  | =400元/亩 | 400元/亩 | 7 |  | 2.71 |  | 偏差原因：验收为合格资金未拨付。改进措施：加快资金拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新一轮退耕还草第二次补助标准 |  |  | =400元/亩 | 400元/亩 | 7 |  | 2.71 |  | 偏差原因：验收为合格资金未拨付。改进措施：加快资金拨付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 退耕户增加收入 |  |  | >=1414万元 | 781.18万元 | 10 |  | 6.6 |  | 偏差原因：验收面积不合格，资金未拨付。整改措施：进一步督促乡镇及农户完成补植任务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 同类型退化草原治理效果 |  |  | 有一定效果 | 有一定效果 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 65.75分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699869867
联系人： |  | 刘平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699869867