## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央林业草原生态保护恢复项目（完善退耕还林政策补助）
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 15.86 | 12.32 |  | 10 |  | 77.7% |  | 7.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 15.86 | 12.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于完善退耕还林0.1762万亩，每亩补助90元，通过完善退耕还林给予补助，增加退耕农户收入，巩固退耕还林成果。 | [5 empty] | 地区下达完善退耕还林补助任务1762亩，完善退耕还林政策补助面积0.1762万亩，涉及4个乡镇，受益农户数516户。根据2021年验收结果，验收合格面积1330.85亩。通过实施本项目，有效促进农民增收，改善水土流失，使生态作用得到显著发挥。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完善退耕还林政策补助面积 |  |  | =0.1762万亩 | 0.1762万亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数 |  |  | =4个 | 4个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益农户数 |  |  | =673户 | 516户 | 5 |  | 3.83 |  | 存在原因：部分农户造林面积不合格。整改措施：加快补种进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 造林质量合格率 |  |  | >=80% | 75.5% | 5 |  | 4.71 |  | 偏差原因：部分面积验收不合格。整改措施：提高造林合格率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率 |  |  | >=90% | 75.5% | 5 |  | 4.19 |  | 存在原因：加快验收进度。整改措施：验收合格后，及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 5.44 |  | 偏差原因：资金未兑付完成。整改措施：加快资金拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 完善退耕还林补助标准 |  |  | =90元/亩 | 90元/亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金支出总金额 |  |  | <=15.86万元 | 12.32万元 | 5 |  | 5 |  | 存在原因：部分验收不合格。整改措施：剩余资金退国库。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 退耕户亩均增加收入 |  |  | =90元 | 90元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善水土流失情况 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 |  |  | 显著 | 显著 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.94分
经办人： |  | 张卫星 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276016576
联系人： |  | 刘平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276016576