## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年土地增减挂资金项目管理费
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 200.10 | 67.27 |  | 10 |  | 33.6% |  | 3.36分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 200.10 | 67.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 土地增减挂资金管理费：疏勒县城乡建设用地增减挂钩资金项目管理费包括项目规划、项目实施管理和资金监管等费用。 | [5 empty] | 疏勒县增减挂钩资金分为两批实施，第一批13个项目服务工作完成工程量的50%，第二批1个项目正在实施，绩效管理及全过程管理工作正在进行。已支付拆旧区土地复垦项目勘测定界费用15.2048万元，支付拆旧区土地复垦项目土壤调查与检测分析费用7.722万元。项目的实施达到了辅助改善城乡建设用地布局，保障增减挂资金项目实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目管理数量 |  |  | =18项 | 16项 | 16 |  | 14.21 |  | 未完成的原因：本年度增减挂项目分为两批实施，本年度实施项目已完成年度服务任务，后续需继续进行服务工作。 改进措施：加快项目实施工作，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量过关率 |  |  | =100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 偏差原因：完成年度服务任务，但实施项目未整体完工，暂未验收，后续需继续进行服务工作。 改进措施：加快项目实施工作，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 2.02 |  | 偏差原因： 资金执行较慢。改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出具成果报告及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目管理费成本 |  |  | <=200.1万元 | 67.27万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目管理服务对象 |  |  | =6个 | 6个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助改善城乡建设用地布局 |  |  | 显著改善 | 显著改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增减挂资金项目实施开展 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.59分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226
联系人： |  | 许翠霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226