## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年林业有害生物防治项目
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 84.00 | 60.00 |  | 10 |  | 71.4% |  | 7.14分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 84.00 | 60.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目包括三部分内容，枣树一号病防治和林果农民专业合作社加工能力建设，项目资金用于购买专用黄板66666张，购置果品加工设备23台，购置核桃加工生产线一套。通过以点带面，辐射带动疏勒县新梅产区生产经营的健康发展，实现林果业助力巩固脱贫攻坚战成果。通过标准化生产、现代机械化作业、科学水肥管理，适时进行病虫害防治，保证示范园的产量、品质提高，进而促进疏勒县罕南力克镇11村新梅农民的增产增收，实现新梅“提质增效”和可持续发展。实行标准化管理，整体推进我县林果业发展，形成具有一定规模，符合新梅产业核心示范园区。通过以点带面，辐射带动疏勒县新梅产区生产经营的健康发展，实现林果业助理脱贫攻坚战。 | [5 empty] | 该项目包括三部分内容，本年度完成了枣树一号病购买专用黄板66666张，购置果品加工设备23台，购置核桃加工生产线1套，林果基地示范园面积300亩，增加果农收入50元，规模化发展解决人员就业130人，通过该项目的实施，标准化生产、现代机械化作业、科学水肥管理，适时进行病虫害防治，保证示范园的产量、品质提高，促进林果业健康发展，对森林覆盖率有所改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买专用黄板 |  |  | =66666张 | 66666张 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置果品加工设备 |  |  | =23台 | 23台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置核桃加工生产线 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林果基地示范园面积 |  |  | =300亩 | 0亩 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：项目正在实施中，还没有完工。改进措施：待项目完工后，及时做满意度调查报告。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用黄板 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 阿拉力乡投资 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 巴合齐乡投资 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年疏勒县罕南力克镇11村林果提质增效（林果基地示范园建设）项目补助标准 |  |  | =800元/亩 | 0元/亩 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目7月份底下达的批复，项目实施较晚，未进行资金申请。改进措施：加快实施进度，及时申请资金拨付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 枣树一号病防治较未开展防治的果园增收 |  |  | >=10% | 10% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林果农民专业合作社加工能力建设增加产值 |  |  | >=900万元 | 900万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加果农收入 |  |  | >=50元 | 50元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林果业规模化发展解决人员就业 |  |  | >=130人 | 130人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林果业健康发展 |  |  | 是 | 达成年度指标 | 4 |  | 3.96
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善森林覆盖率 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 4 |  | 3.96
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可使用年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益林果农民满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：项目正在实施中，还没有完工。改进措施：待项目完工后，及时做满意度调查报告。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益就业人员满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：项目正在实施中，还没有完工。改进措施：待项目完工后，及时做满意度调查报告。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.06分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226
联系人： |  | 许翠霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226