## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年林业有害生物防治项目（增减挂项目）
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 348.39 | 78.45 |  | 10 |  | 22.5% |  | 2.25分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 348.39 | 78.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金主要计划用于全县12.49万亩林果种植。每亩需树干涂白剂4公斤（秋季用），共计499.6吨，每吨2300元，共计114.908万元。每亩需30%石硫·矿物油微乳剂350克（春秋季两次用），共计43.73吨，每吨60000元，共计262.38万元。通过该项目的实施，减小有害生物发生率，也使实施项目区域内的有害生物虫口密度明显降低，有效控制林业有害生物发生，控制扩散蔓延。 | [5 empty] | 树干涂白剂499.6吨及石硫·矿物油微乳剂43.73吨已供货到位，正在验收中，项目体现部分效益，使项目区域内的有害生物虫口密度明显降低，有效控制林业有害生物发生，控制扩散蔓延。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置树干涂白 |  |  | =499.6吨 | 499.6吨 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置石硫·矿物油微乳剂 |  |  | =43.73吨 | 43.73吨 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 未完成原因：项目正在进行验收中，未整体完工。 改进措施：加快项目实施工作，及时验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 |  |  | =100% | 90% | 6 |  | 5.4 |  | 未完成原因：货物已供货到位，正在验收中。 改进措施：加快项目验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置树干涂白补助标准 |  |  | =2300元/吨 | 0元/吨 | 6 |  | 0 |  | 未完成原因：资金正在申请中； 改进措施：按照项目实施进度及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置石硫·矿物油微乳剂补助标准 |  |  | =60000元/吨 | 59800元/吨 | 6 |  | 1.8 |  | 未完成原因：已签订合同，采购标准实际完成值为59800元/吨，截止自评节点，已供货，合同款支付率为30%，指标完成率为30%； 改进措施：按照合同签订应验收合格后支付合同款65%，目前验收工作未完成，需加快验收进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇 |  |  | =15个 | 15个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有害生物虫口密度 |  |  | 明显降低 | 明显降低 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 林业有害生物防治检测 |  |  | 有效加强 | 有效加强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：货物已供货到位，但验收正在进行中，未见验收单。 改进措施：需在项目验收工作完成并合格后，对受益对象做满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 65.45分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226
联系人： |  | 许翠霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226