## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 土地整理（零碎耕地规模化）建设项目2020年
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1545.95 | 1469.56 |  | 10 |  | 95.1% |  | 9.51分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1545.95 | 1469.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于完成规模化农田建设20056.8亩，具体实施内容：①土地平整工程；②灌溉与排水工程；③田间道路工程；④农田防护林工程；通过该项目的实施增加了规模化农田面积，提高耕地质量和耕地的生产能力，固土护田，防止水土流失，为农业机械化、规模化奠定了基础。 | [5 empty] | 项目施工已按照设计批复完成实施内容，完成零碎耕地整理面20056.8亩，新建农渠40945米，新建斗渠积6673.49米，体现部分效益，提高耕地质量，耕地的生产能力，固土护田，防止水土流失，为农业机械化、规模化奠定了基础。项目完工率100%，剩余资金待项目验收合格后拨付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 零碎耕地整理面积 |  |  | =20056.8亩 | 20056.8亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建农渠 |  |  | =40945米 | 40945米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建斗渠 |  |  | =6673.49米 | 6673.49米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  |  | =100% | 50% | 5 |  | 2.5 |  | 未完成的原因：县级已自验，地区未竣工验收。 改进措施：加快申请地区进行验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农田建设投资成本 |  |  | <=2402.07万元 | 1469.6万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定年份新增利润 |  |  | >=612.86万元 | 612.86万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村数 |  |  | =21个 | 21个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 固土护田，防止水土流失 |  |  | 持续改善 | 达成年度指标 | 5 |  | 4.95
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 静态投资回收期 |  |  | <=6年 | 6年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成的原因：项目已完工施工，但验收未完成，且资金未支付完毕，项目未整体完工。 改进措施：加快资金支付及验收工作，待项目完成后进行满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.96分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226
联系人： |  | 许翠霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226