## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆疏勒香妃湖国家湿地公园2019年中央财政林业改革发展项目（湿地补助-湿地保护与恢复补助）项目
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 200.00 | 128.33 |  | 10 |  | 64.2% |  | 6.42分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 200.00 | 128.33 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目购买湿地资源监测设备5套，疏浚水道3633立方米，清理湿地垃圾，湿地边沿建设围栏5公里，购买科普宣传设备1批，完成湿地本地资源调查2项，临时聘用管护员8名。通过该项目的实施，清理湿地垃圾，净化湿地公园环境。 | [5 empty] | 截至2021年12月，已完成湿地湿地资源监测设备5套，疏浚水道3633立方米，清理湿地垃圾项目的实施1项，湿地边沿建设围栏5公里，科普宣传设备1批，湿地本地资源调查2项，临时聘用管护员8名，完成采购监测设备及围栏等其他设备，共花费128.33万元。通过本项目的实施，有效净化湿地公园环境，提高公园的生态效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 湿地资源监测设备 |  |  | =5套 | 5套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 疏浚水道 |  |  | =3633立方米 | 3633立方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清理湿地垃圾 |  |  | =1项 | 1项 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 湿地边沿建设围栏 |  |  | =5公里 | 5公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传设备 |  |  | =1批 | 1批 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 湿地本地资源调查 |  |  | =2项 | 2项 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时聘用管护员 |  |  | =8名 | 8名 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 湿地保护和恢复任务完成率 |  |  | >=80% | 80% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 湿地保护和恢复任务完成及时率 |  |  | >=80% | 80% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 湿地资源监测设备费用 |  |  | =67.85万元 | 30.15万元 | 2 |  | 0.89 |  | 偏差原因：正在申请资金。整改措施：加快资金申请进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 疏浚水道费用 |  |  | =27.25万元 | 14.352755万元 | 2 |  | 1.05 |  | 偏差原因：资金正在申请中。整改措施：进一步对接资金申请进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 清理湿地垃圾费用 |  |  | =17万元 | 17万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 湿地边沿建设围栏费用 |  |  | =25万元 | 25万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科普宣传设备费用 |  |  | =9.9万元 | 2.358万元 | 2 |  | 0.47 |  | 偏差原因：资金支付缓慢。整改措施：合理规划进度安排，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 湿地本地资源调查费用 |  |  | =20万元 | 17.6万元 | 2 |  | 1.76 |  | 偏差原因：资金申请中。整改措施：提前进行资金申请，保障资金到位及时。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 临时聘用管护员费用 |  |  | =23万元 | 17.5万元 | 2 |  | 1.52 |  | 偏差原因：资金已申请未拨付。整改措施：加快资金拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他费用 |  |  | =10万元 | 4.369245万元 | 2 |  | 0.87 |  | 偏差原因：资金结余。整改措施：合理规划资金使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众保护湿地知晓率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 清理湿地垃圾，净化湿地公园环境 |  |  | 净化 | 净化 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 湿地项目区生态效益可持续 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 湿地辖区及周边群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.98分
经办人： |  | 张卫星 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276016576
联系人： |  | 刘平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276016576