## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县农村地籍调查县级数据库合库项目
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 61.73 | 61.73 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 61.73 | 61.73 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目本年度完成以下工作：1、对各标段数据库进行接边处理、图形处理；2、完成后的成果数据整合到县级数据库中，对县级数据库进行统一维护，达到县级数据库的数据精度、坐标系统、建库标准保持一致；3、完善发证资料、符合发证条件；4、通过自治区数据库、人工质检。通过该项目的实施，满足宅基地发证要求。 | [5 empty] | 通过对各标段数据进行接边处理图像处理，对完成后的成果数据整合到县级数据库中，对县级数据库进行统一维护，达到县级数据库的数据精度、坐标系统、健库标准保持一致。数据处理宗地数96333宗，合宗96333宗，各项进度都按时完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据处理宗地数 |  |  | =96333宗 | 96333宗 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 合库宗地数 |  |  | =96333宗 | 96333宗 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 坐标转换宗地数 |  |  | =96333宗 | 96333宗 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年5月 | 2021年5月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目实施费 |  |  | <=61.73万元 | 61.73万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到县级数据库的数据精度、坐标系统、建库标准保持一致 |  |  | 保持一致 | 保持一致 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足宅基地发证要求 |  |  | 满足 | 满足 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 测绘公司的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226
联系人： |  | 许翠霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226