## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县国土空间总体规划和数据库建设项目
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 148.70 | 148.70 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 148.70 | 148.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加快推进县国土空间总体规划编制工作，建立健全喀什地区“三级三类”国土空间规划，疏勒县对国土空间总体规划编制技术服务进行招标，主要对基础性评估评价、专题研究、国土空间总体规划、数据库建设四个方面进行编制。项目委托规划院设计单位3个，出具报告文本6本，建立数据库1个，支付出具报告费用和建立数据库费用资金总额148.69万元。通过该项目的实施，有效推进国土空间总体规划布局，充分发挥国土空间规划的引领作用、约束作用和基础作用。 | [5 empty] | 该项目委托规划院设计单位3个，出具报告文本6本，建立数据库1个，支付出具报告费用123.89万元和建立数据库费用24.8万元，拨付资金总额148.69万元。通过该项目的实施，有效推进国土空间总体规划布局，充分发挥国土空间规划的引领作用、约束作用和基础作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托规划设计研究院 |  |  | >=3个 | 3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具报告文本 |  |  | >=6本 | 6本 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立数据库 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告意见采纳率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 出具报告费用 |  |  | <=123.89万元 | 123.89万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建立数据库费用 |  |  | <=24.80万元 | 24.80万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 合理规划国土空间总体布局 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥国土空间总体规划的引领作用、约束作用和基础作用 |  |  | 充分发挥 | 充分发挥 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 赛买江·肉孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226
联系人： |  | 许翠霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226