## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县拆旧区土地复垦项目（2021年）
主管部门 |  | 疏勒县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 422.38 | 272.11 |  | 10 |  | 64.4% |  | 6.44分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 422.38 | 272.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目完成2021年拆旧区土地复垦面积938.6209亩，涉及疏勒县7个乡镇、59个村、2518人数：包括房屋拆除及垃圾清运；土地平整、土地改良；田水路林基础设施配套实施内容。项目建设完成次年达到农户人均增加收入193.96元，项目区土壤肥力水平提高，改善了农作物的生长环境，且复垦农户优先拥有承租选择权。 | [5 empty] | 本项目一共7个项目地块，目前已完成两个标段共5个项目地块施工，完成拆旧复垦面积700.3268亩，拆旧复垦亩均投资3885.47元/亩，受益人数1948人，受益村数40个，已完成实施规划验收，项目竣工验收暂未完成，剩余2个项目正在招标中。项目目前完成部分效益，项目区土壤肥力水平提高，改善了农作物的生长环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成拆旧复垦面积 |  |  | >=938.6209亩 | 700.3268亩 | 10 |  | 7.46 |  | 未完成的原因：本项目一共7个项目地块，目前已完成5个项目地块施工，剩余2个项目地块正在进行招标。改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  |  | =100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 未完成的原因：县级已自验，地区未竣工验收。 改进措施：加快申请地区进行验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 |  |  | =100% | 74.6% | 10 |  | 7.46 |  | 未完成的原因：本项目一共7个项目地块，目前已完成5个项目地块施工，剩余2个项目地块正在进行招标。改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 达成年度指标 | 10 |  | 9.9 |  | 未完成的原因：本项目一共7个项目地块，目前已完成5个项目地块施工，剩余2个项目地块正在进行招标。改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 拆旧复垦亩均投资 |  |  | <=4500元/亩 | 3885.47元/亩 | 10 |  | 6.86 |  | 未完成的原因：项目已完工部分施工，且验收工作未全部完成，剩余资金待验收合格后进行支付。 改进措施：加快验收工作，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 次年农户人均增加收入 |  |  | >=193.96元/人 | 0元/人 | 7 |  | 0 |  | 未完成的原因：项目未整体完工，且资金未支付完毕，本年度暂无效益。 改进措施：加快项目实施进度，及时测算效益完成情况。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 |  |  | =2518人 | 1948人 | 7 |  | 5.42 |  | 未完成的原因：本项目未整体完工，产生部分效益。改进措施：加快项目实施进度，及时测算效益完成情况。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村数 |  |  | =59个 | 40个 | 6 |  | 4.07 |  | 未完成的原因：本项目未整体完工，产生部分效益。改进措施：加快项目实施进度，及时测算效益完成情况。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 |  |  | 11等级 | 达成年度指标 | 5 |  | 4.95 |  | 未完成的原因：本项目未整体完工，产生部分效益。改进措施：加快项目实施进度，及时测算效益完成情况。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 复垦农户优先承租使用年限 |  |  | >=10年 | 0年 | 5 |  | 0 |  | 未完成的原因：本项目未整体完工，暂未签订承租协议。改进措施：加快项目实施进度，及时签订承租协议。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成的原因：项目未整体完工，且验收工作未完成，资金未支付完毕。 改进措施：加快资金支付及验收工作，待项目完成后进行满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 57.56分
经办人： |  | 陈志豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226
联系人： |  | 许翠霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130854226