## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年医疗服务与保障能力提升（“三区三州”乡村医生远程培训能力建设）补助资金
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 60.00 | 60.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 60.00 | 60.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑劳农村卫生服务体系。推进基本公共卫生服务项目开展，提升基层医疗服务能力。包括软件开发费用、硬件资源购置费用及培训所需课件资源的购置；用于培训中心及其乡、村两级继教学习站改善培训中心培训条件、购置必要的收视转播辅助器材、网络器材等其他具体建设费用共计60万元。 | [5 empty] | 本项目实施后，通过项目建设，提升了巴合齐乡卫生院、亚曼牙乡卫生院等综合能力，有效提高了基层医疗服务能力和服务效率，进一步满足了乡镇范围内农牧民医疗服务需求，推进了贫困地区脱贫攻坚工作。合计提升14个乡镇卫生院的综合能力，采购57台设备合计58.5万元，14套教材讲义合计1.5万元，设备全部验收合格并投入使用，资金还未拨付到位，长期稳定建设乡村医生队伍，巩固完善村卫生处理能力，大大提升乡村医生及受惠群众满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院数 |  |  | =14个 | 14个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 |  |  | >=57台 | 57台 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教材讲义 |  |  | =14套 | 14套 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设施设备购置 |  |  | <=58.5万元 | 58.5万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 教材讲义费用 |  |  | <=1.5万元 | 1.5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 麦麦提艾力阿不力米提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15223365572
联系人： |  | 赵奇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15223365572