## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县人民医院传染病区改扩建项目
主管部门 |  | 疏勒县人民医院 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1100.00 | 936.37 |  | 10 |  | 85.1% |  | 8.51分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1100.00 | 936.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《全民健康保障工程建设规划》《公共卫生防控救治能力建设方案》《区域医疗中心建设试点工作方案》要求支持新疆医疗卫生项目建设全面改善医疗卫生薄弱环节基础实施条件，补齐疫情防控工作暴露的实施设备短板弱项，调整优化医疗资源布局，对1个公立医院进行综合改革，医院业务用房建设5000平方米面积，项目总投1158.27万元，其中财政拨款1100万元，自筹资金58.27万元，提高平战结合能力，强化中西医结合，建设区域医疗中心，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。 | [5 empty] | 传染病预防控制治疗是卫生工作的先锋，本项目可以尽快解决目前县传染病医疗体系病房、设备设施等紧缺的问题。该项目对1个公立医院进行综合改革，医院业务用房建设5000平方米面积，提高平战结合能力，强化中西医结合，建设区域医疗中心，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。现主体工程已完工，已支付936.37万元。显著改善我县医疗薄弱环节，大大提高民众满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院综合改革医院数 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建面积 |  |  | =3600平方米 | 3600平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增加改扩建面积 |  |  | =1400平方米 | 1400平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：仅主体工程完工，未达验收节点。改进措施：严格按照计划施工，保质保量完成任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建设施达到当地抗震设防要求 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月 | 2021年3月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 主体项目成本 |  |  | <=1100万元 | 936.37万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=5% | 5% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 强化项目资金绩效管理 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务能力 |  |  | 有效保障 | 未达年度指标且效果较差 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：尚未投入使用。改进措施：待完工后尽快投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：尚未投入使用。改进措施：待完工后尽快投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面改善医疗卫生薄弱环节基础实施条件 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 医护工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.51分
经办人： |  | 艾斯凯尔艾散 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15223365572
联系人： |  | 赵奇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15223365572