## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县人民医院传染病科建设项目
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 200.00 | 200.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 200.00 | 200.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 疏勒县传染病科项目，业务用房8500平米及配套设施，建设内容：综合楼、1#住院楼、2#住院楼、食堂。主体项目已全部完工，验收合格，审计报告已出，本次主要支付工程尾款200万元，依据传染病法规定，传染病人应集中隔离治疗原则，将传染病科分区建设，有利于改善医疗卫生环境，提升服务水平，可有效避免传染病交叉感染。收治了艾滋病、开放性肺结核、手足口病等病人，避免了传染病的传播。 | [5 empty] | 我院对传染病科改扩建，有利于医疗环境的改善，以满足人民群众对不同层次的医疗保健服务的需要，传染病人应集中隔离治疗原则，将传染病科分区建设，有利于改善医疗卫生环境，提升服务水平，可有效避免传染病交叉感染。收治了艾滋病、开放性肺结核、手足口病等病人，避免了传染病的传播。主提工程数量4栋，共计8500平方米，资金及时拨付到位，主体工程全部完工，竣工决算完成，并交付使用。有效提高我院对传染交叉感染的医疗水平，项目建设符合环境评估，持续提高居民就医保障质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主体工程建筑面积 |  |  | =8500平方米 | 8500平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主体工程数量 |  |  | =4栋 | 4栋 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设项目尾款 |  |  | =200万元 | 200万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 采用隔离治疗原则带来的实际收入增长率（%） |  |  | >=5% | 5% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可避免传染病交叉感染 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 现代化医院创新管理 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设符合环评审批要求（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高居民就医保障质量 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 麦麦提艾力阿不力米提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15223365572
联系人： |  | 赵奇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15223365572