## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年医疗服务与保障能力提升补助资金项目（医疗卫生机构能力建设）
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县卫生健康委员会（卫生局行政)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 155.50 |  | 155.50 | 155.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.50 |  | 155.50 | 155.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中央财政投入155.5万元，采购基层基础中医民族医康复诊疗设备购置；加强核心专科建设，以临床需求大、外转率高的专科为切入点，提高县域内疾病综合诊疗和服务能力，切实满足人民群众就医需求。 | [5 empty] | 为6家乡镇卫生院英尔力克乡卫生院、库木西力克乡卫生院、巴合齐乡卫生院、英阿瓦提乡卫生院、亚曼牙乡卫生院、艾尔木东乡卫生院采购26台中医民族医仪器设备，进一步提升了基层医疗机构服务能力及患者满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇卫生院数 |  |  | >=6个 | 6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 |  |  | >=26台 | 26台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 英尔力克乡卫生院设备成本 |  |  | =15.10万元 | 15.10万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 库木西力克乡卫生院设备成本 |  |  | =33万元 | 33万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 巴合齐乡卫生院设备成本 |  |  | =10.30万元 | 10.30万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 英阿瓦提乡卫生院设备成本 |  |  | =23.60万元 | 23.60万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 亚曼牙乡卫生院设备成本 |  |  | =36.30万元 | 36.30万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 艾尔木东乡卫生院设备成本 |  |  | =37.20万元 | 37.20万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构服务能力提升 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为群众提供公共卫生服务 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 |  |  | >=95% | 98.67% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 阿卜杜热伊木·艾散 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15001557432
经 办 人： |  | 宋娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579080008