## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年人口监测
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县卫生健康委员会（卫生局行政)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.02 |  | 70.02 | 42.62 |  | 10 |  | 60.87% |  | 6.09分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.02 |  | 70.02 | 42.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 不定期组织开展出人人口及违法生育情况的排查核查工作。做好宣传新型生育文化和人口文化等系列活动，引导群众树立科学文明进步的婚育观念。积极依托全国流动人口信息管理平台，加强流动人口动态信息实时采集、变更，积极开展网上信息查询、交换的网络化协作。组织人员定期对辖区流动人口情况进行核查，检验婚育证明和孕环情情况，并在系统中予以及时变更，同时及时反馈协查流动人口计划生育情况信息。人口出生率相比去年同期有明显下降，自然增长率相比去年同期有明显下降。主要用于采购计生宣传慰问品39.02万元，及2020年开展培训费用3.69万元，印制计划生育鉴定证明等各类表格22万元，计生专干信息上报补助4.58万元，人口分析评估费0.73万元。 | [5 empty] | 通过建立人口监测机制，组织开展排查核查工作次数13次，开展新型生育文化和人口文化宣传活动次数15次，完善全员人口信息，及时掌握出生、死亡、流动迁移情况，提高覆盖率和准确率，充分发挥全员人口数据库作为人口信息基础数据库的作用，提高优生优育、生殖健康知识知晓率，提升居民优生优育水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展排查核查工作次数 |  |  | ≥12次 | 13次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展新型生育文化和人口文化宣传活动次数 |  |  | ≥12次 | 15次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 各项工作任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度统计报表上报及时率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购慰问品支出 |  |  | ≤39.02万元 | 17.29万元 | 5 |  | 2.22 |  | 偏差原因：通过政府采购后中标价比预算节约了资金。整改措施：早计划早准备早支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展培训支出 |  |  | ≤3.69万元 | 0.21万元 | 5 |  | 0.28 |  | 偏差原因：开展培训后节约了资金。整改措施：提高制定实施方案的质量。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印制各类表格支出 |  |  | ≤22万元 | 21.13万元 | 5 |  | 4.8 |  | 偏差原因：通过政府采购确定中标企业，中标价比预算节约了资金。整改措施：提前规划结余资金，确保资金安全。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息上报补助支出 |  |  | ≤4.58万元 | 3.99万元 | 2 |  | 1.74 |  | 偏差原因：按实际录入信息发放补助。整改措施：严格制定实施方案，提高资金执行力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人口分析评估费支出 |  |  | ≤0.73万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：开展此项工作时未产生费用。整改措施：在提高制定实施方案质量的同时，完善目标表的制定。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优生优育、生殖健康知识知晓率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 查处违法生育人数 |  |  | ≤4人 | 1人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升居民优生优育水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.13分
项目负责人： |  | 古丽波斯坦·图拉克 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 古丽加马丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13239985600