## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年医疗服务与保障能力提升补助资金第二批（中医药事业传承与发展部分）
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县卫生健康委员会（卫生局行政)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.00 |  | 72.00 | 42.81 |  | 10 |  | 59.5% |  | 5.95分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.00 |  | 72.00 | 42.81 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 8个乡镇卫生院建设中医馆，将中医馆临床科室集中独立设置、营造浓郁的中医药文化氛围、综合使用多种中医药技术方法服务辖区居民，切实加强在基层防治常见病多发病中中医适宜技术的推广与应用，中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高。传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升，进一步提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 | [5 empty] | 8家乡镇卫生院完成中医馆的建设，配备了中医诊疗仪器及材料38项，均可正常开展中医诊疗服务，卫生院浓郁的中医药文化氛围、2021年共开展中医诊疗次数28721次；各卫生院中医药特色康复服务能力有所提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中医（民族医）综合服务区医务能力建设数量 |  |  | ≥8个 | 8个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备及材料数量 |  |  | ≥38项 | 103项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 中医诊疗人次比例 |  |  | ≥30% | 9.33% | 5 |  | 1.5 |  | 偏差原因：群众对中医诊疗服务知晓率低，选择中医药诊疗服务意向不高。整改措施：加大中医诊疗服务宣传力度，提升群众对中医药服务的知晓率，提升患者中医药服务就诊意向。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 及时完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购设备金额 |  |  | ≤72万元 | 42.81万元 | 5 |  | 2.97 |  | 偏差原因：设备采购预算资金与实际中标价格存在偏差，导致项目资金结余，项目不能够及时完成。整改措施：今后加快资金执行进度，避免资金闲置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域中医药特色康复服务能力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 15 |  | 偏差原因：中医诊疗人次按实际情况填报，比例较低。整改措施：加强基层医疗卫生机构中医诊疗，提供优质服务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 中医药服务能力 |  |  | 逐步提升 | 有所提升 | 15 |  | 15 |  | 偏差原因：中医诊疗人次按实际情况填报，比例较低。整改措施：加大中医诊疗服务宣传力度，提升群众对中医药服务的知晓率，提升患者中医药服务就诊意向。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.42分
项目负责人： |  | 张婷 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 朱佳丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15693505598