## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年医疗服务与保障能力提升补助资金项目（医疗卫生机构能力建设）
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 疏勒县卫生健康委员会（卫生局行政)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.00 |  | 90.00 | 87.10 |  | 10 |  | 96.78% |  | 9.68分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.00 |  | 90.00 | 87.10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施，为3个乡镇卫生院购置6台医疗设备，全民提升医疗服务能力和服务效率，进一步满足乡镇范围内农牧民医疗服务需求，全力推进贫困地区脱贫攻坚工作。乡镇卫生院就诊率较上一年有所提升，持续提高公共卫生服务能力。 | [5 empty] | 按照项目实施方案，为3个乡镇卫生院配备医疗设备，2021年5月完成设备验收，设备投入使用后有效提高基层医疗卫生机构的服务能力，满足广大农牧民群众基本医疗卫生服务需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受支持的乡镇卫生院数量 |  |  | =3所 | 3所 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | ≥6台 | 13台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 |  |  | ≥90327人 | 90327人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 医疗设备购置支出 |  |  | ≤90万元 | 87.1万元 | 10 |  | 9.68 |  | 偏差原因：通过政府采购招标后，资金有结余。整改措施：提前规划，避免造成资金闲置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇卫生院就诊率 |  |  | 较上一年提升 | 较上一年提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为群众提供公共卫生服务 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥95% | 95.2% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.36分
项目负责人： |  | 阿卜杜热伊木·艾散 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 樊相瑄 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15660377999