## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年基本公共卫生服务项目（第三批）
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县卫生健康委员会（卫生局行政)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 239.41 |  | 239.41 | 80.13 |  | 10 |  | 33.5% |  | 3.35分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 239.41 |  | 239.41 | 80.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展；加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内；全面完成2019年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理；加强严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务等各项任务目标。 | [5 empty] | 按照年初基本公共卫生各项指标，基本公共卫生项目已完成建立居民健康档案，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，高血压、糖尿病等慢性病管理，重性精神疾病健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，中医药健康管理和卫生监督协管等部分工作任务。持续提高公共服务能力，提高居民健康管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 |  |  | ≤337866 | 337866人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院数量 |  |  | =14所 | 14所 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务村卫生室、社区数量 |  |  | =249个 | 249个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 电子健康档案建档率 |  |  | ≥75% | 98.78% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | ≥90% | 99.77% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新生儿访视率、儿童健康管理率 |  |  | ≥85% | 93.39% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 早孕建册率、产后访视率 |  |  | ≥85% | 94.22% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 老年人健康管理率 |  |  | ≥67% | 73.29% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高血压、糖尿病患者规范管理率 |  |  | ≥60% | 72.02% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 |  |  | ≥75% | 98.62% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者管理率 |  |  | ≥90% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基本公卫资金总投资 |  |  | ≤239.41万元 | 80.13万元 | 4 |  | 1.34 |  | 偏差原因：第三批基本公共卫生项目资金到位较晚，待次年1月资金才能分配至实施单位，导致资金执行率较低。整改措施：2022年加快资金执行进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村医的医疗服务水平 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：第三批基本公共卫生项目资金到位较晚，待次年1月资金才能分配至实施单位，导致资金执行率较低。整改措施：2022年加快资金执行进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知晓率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康管理水平 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：第三批基本公共卫生项目资金到位较晚，待次年1月资金才能分配至实施单位，导致资金执行率较低。整改措施：2022年加快资金执行进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高公共服务能力 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：第三批基本公共卫生项目资金到位较晚，待次年1月资金才能分配至实施单位，导致资金执行率较低。整改措施：2022年加快资金执行进度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥95% | 97.4% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.69分
项目负责人： |  | 阿卜杜热伊木·艾散 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 依哈巴来·吐尔麦麦提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999097767