## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县卫生健康委员会（卫生局行政)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 | 15.00 |  | 10 |  | 75.00% |  | 7.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 | 15.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加强我县基层医疗全科医生队伍建设，提高基层医疗卫生机构服务能力，通过实施全科医生特设岗位计划，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，有效提升基层医疗卫生服务水平。完成2021年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。 | [5 empty] | 为加强我县基层医疗全科医生队伍建设，提高基层医疗卫生机构服务能力，全科医生特设岗位4人，对4名骨干医生培训进行培训，有效提升基层医疗服务能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障医生特设岗位人数 |  |  | ≥4人 | 4人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖乡镇卫生院数量 |  |  | ≥4个 | 4个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保障全科医生补贴发放覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全科医生考核合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 卫生健康人才培养补助发放标准 |  |  | =5万元/人 | 5万元/人 | 5 |  | 3.75 |  | 偏差原因：已招聘4名特设岗位全科医生，其中2名特设岗位全科医生因距离较远、工作待遇不满意等各种原因已放弃，也不能勉强。整改措施：目前正在招聘特岗全科医生2名。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层医疗队伍建设水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高医疗服务能力 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助全科医生满意度 |  |  | ≥95% | 98.5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 98.5% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.25分
项目负责人： |  | 杨社进 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 阿依努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579344231