## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县卫生健康委员会（卫生局行政)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 378.00 |  | 378.00 | 298.80 |  | 10 |  | 79.05% |  | 7.91分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 378.00 |  | 378.00 | 298.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 持续深化公立医院综合改革，巩固破除以药补医成果。为加强对县级公立医院的有效管理，提高服务质量和效率，增进县级公立医院的活力，维护县级公立医院的公益性质与运行效率并重的目的。坚持以人民健康为中心、以问题为导向，全面取消以药补医，健全现代医院管理制度，就巩固改革成果、持续深化改革。 | [5 empty] | 推进公立综合医院改革，医疗机构服务能力有所提高
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全县服务人口 |  |  | ≥337866人 | 337866人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 综合管理程度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 零差价销售药品（除中草药） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购药品费用 |  |  | ≤378万元 | 298.8万元 | 10 |  | 7.91 |  | 偏差原因：部分采购验收较晚，未支付。整改措施：积极与财政对接，及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 县级公立医院全部取消药品加成 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院平均住院日 |  |  | ≤9.7天 | 7天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗费用不合理增长 |  |  | 持续控制 | 达成年度指标 | 5 |  | 4.25 |  | 偏差原因：部分采购验收较晚，未支付。整改措施：积极与财政对接，及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民对公立医院改革政策知晓率 |  |  | 逐渐提升 | 达成年度指标 | 5 |  | 4.25 |  | 偏差原因：部分采购验收较晚，未支付。整改措施：积极与财政对接，及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例 |  |  | ≥76.78% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 |  |  | ≥95% | 98.5% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.32分
项目负责人： |  | 张婷 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 阿孜古丽·奥布力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199838893