## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 疏勒县卫生健康委员会（卫生局行政)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 481.10 |  | 481.10 | 322.20 |  | 10 |  | 66.97% |  | 6.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 481.10 |  | 481.10 | 322.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 约536名乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，牢固农村卫生服务体系，全县应有村医536名、每人每月720元标准自治区财政补助。3所乡镇卫生院开展二级以上医疗机构对口支援乡镇卫生院工作，提高乡镇卫生院人员队伍整体素质和服务水平，逐步建立对口支援乡镇卫生院的长效机制。 | [5 empty] | 按进度已拨付1-10月426名村医补助累计发放金额322.2万元，项目实施后引导乡村医生改进服务质量，有效提高了村医的工作积极性，方便了农牧民就近就医，进一步提高了基层医疗服务质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取得乡村医生证书乡村医生数 |  |  | =536人 | 426人 | 5 |  | 3.97 |  | 偏差原因：补助发放不及时，乡村医生队伍不稳定。人员流动性大，有证乡村医生尚未解决养老问题，基层工作压力大，留不住有证乡村医生。整改措施：及时补录村医。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支援乡镇卫生院数 |  |  | =3个 | 3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 下派医疗卫生人员数 |  |  | =9人 | 9人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发放下派医疗卫生人员补助资金准确率 |  |  | =100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：乡镇卫生院补助发放不及时。整改措施：督促卫生院及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 乡村医生补助发放准确率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年10月 | 5 |  | 4.15 |  | 偏差原因：村医补助仅发放至2021年10月，11-12月财政局未拨付。整改措施：积极与财政对接，及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 取得乡村医生执业资格证书的乡村医生每月自治区财政补助标准 |  |  | =720元 | 720元 | 5 |  | 3.35 |  | 卫健委于2021年11月8日向县财经委申请拨付11-12月村医补助，但财政局未给与拨付。偏差原因：卫健委于2021年11月8日向县财经委申请拨付11-12月村医补助，但财政局未给与拨付。整改措施：积极与财政局对接，及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准 |  |  | =1120元 | 1120元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总资金额 |  |  | =481.1万元 | 322.2万元 | 5 |  | 3.35 |  | 偏差原因：卫健委于2021年11月8日向县财经委申请拨付11-12月村医补助，但财政局未给与拨付。整改措施：积极与财政局对接，及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定乡村医生队伍建设 |  |  | 有效提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 卫健委于2021年11月8日向县财经委申请拨付11-12月村医补助，但财政局未给与拨付。偏差原因：卫健委于2021年11月8日向县财经委申请拨付11-12月村医补助，但财政局未给与拨付。整改措施：积极与财政局对接，及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村医生补助水平不断提高 |  |  | 中长期 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 偏差原因：卫健委于2021年11月8日向县财经委申请拨付11-12月村医补助，但财政局未给与拨付。偏差原因：卫健委于2021年11月8日向县财经委申请拨付11-12月村医补助，但财政局未给与拨付。整改措施：积极与财政局对接，及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 97.4% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.52分
项目负责人： |  | 阿不都热依木·艾散 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 宋娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579080008