## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县卫生健康委员会（卫生局行政)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 298.56 |  | 298.56 | 264.48 |  | 10 |  | 88.59% |  | 8.86分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 298.56 |  | 298.56 | 264.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 夯实计划生育队伍建设，进一步做好计划生育服务宣传工作，对全县335名村级计划生育宣传员发放岗位津贴。喀地财社【2021】年17号 关于下达2021年自治区计划生育服务补助资金的通知 下达疏勒县298.56万元 | [5 empty] | 通过各乡镇计生专干服务情况，促进计划生育服务宣传工作，达到提高农牧民对计划生育政策知晓率，确保国家各项惠民政策落到实处，根据喀地财社【2021】年17号 关于下达2021年自治区计划生育服务补助资金的通知 ，对全县328名村级计划生育宣传员发放2021年1-7月岗位津贴共计186.56万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 根据村级人数聘用计生专干 |  |  | ≥335人 | 323人 | 7 |  | 6.96 |  | 偏差原因：因补助发放不到位，导致计生专人员离职。整改措施：及时发放补助，稳定计生队伍。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层专干覆盖行政村数 |  |  | =249个 | 249个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全县村级计划生育宣传员覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计生专干补贴发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年10月 | 7 |  | 5.83 |  | 偏差原因：计生专干补助仅发放至2021年10月。整改措施：积极与财政对接，及时拨付补助资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 自治区补贴村级计生专干 |  |  | =298.56万元/年 | 264.48万元 | 7 |  | 6.2 |  | 偏差原因：计生专干补助仅发放至2021年11-12月财政未给与拨付。整改措施：积极与财政对接，及时拨付补助资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 计生专干自治区补助标准 |  |  | =800元/人/月 | 800元/人/月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民对计划生育政策知晓率 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升工作人员积极性 |  |  | 不断提升 | 部分达成预期指标且有一定效果 | 15 |  | 12 |  | 偏差原因：2021年11-12月财政未给与拨付，导致计生专干队伍不稳定。整改措施：及时拨付补助资金，稳定计生专干队伍。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 计生专干满意度 |  |  | ≥95% | 95.7% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.85分
项目负责人： |  | 波斯坦古丽·图拉克 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 古丽努尔·穆合塔尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199351767