## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 计划生育转移支付资金（中央）
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县卫生健康委员会（卫生局行政)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 370.83 |  | 370.83 | 356.13 |  | 10 |  | 96.04% |  | 9.60分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 370.83 |  | 370.83 | 356.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于为国家计划生育家庭发放补助，实施国家农村部分计划生育家庭奖励扶助，国家计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | [5 empty] | 为了及时实施国家计划生育服务项目，确保计划生育家庭奖励金能及时发放到农牧民，通过升旗仪式、入户走访等多种形式，加强对计划生育惠民政策进行宣传，以“一卡通”方式发放，国家农村部分计划生育家庭奖励金发放1640人，共计143.13万元，国家特别扶助奖励金发放427人，共计227.7万元。有效提升计生家庭发展能力，促进家庭幸福和谐，未全面推进人口和计划生育工作奠定了坚实的基础。该项目资金用于为国家计划生育家庭发放补助，实施国家农村部分计划生育家庭奖励扶助，国家计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家农村部分计划生育家庭奖励扶助 |  |  | ≥1646人 | 1640户 | 8 |  | 7.97 |  | 偏差原因：因2020年底领取国奖扶6人死亡，停发奖励金。改进措施：摸清人员信息。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家计划生育家庭特别扶助制度 |  |  | ≥428人 | 427人 | 8 |  | 7.98 |  | 偏差原因：因2020年底国家特别扶助对象独生子女死亡1人停发。改进措施：摸清人员信息。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 国家农村部分计划生育家庭奖励扶助标准 |  |  | =960元/人/年 | 960元/人/年 | 6 |  | 5.98 |  | 偏差原因：因2020年底国家特别扶助对象独生子女死亡1人停发5400元。改进措施：摸清人员信息，确保资金发放准确。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 国家计划生育家庭特别扶助（伤残补助） |  |  | =4200元/人/年 | 4200元/人/年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 国家计划生育家庭特别扶助（死亡补助） |  |  | =5400元/人/年 | 5400元/人/年 | 6 |  | 5.99 |  | 偏差原因：因2020年底领取国奖扶6人死亡，停发奖励金5760元。改进措施：摸清人员信息，确保资金发放准确。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障领证家庭最低收入 |  |  | 有效保障 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 均衡人口结构 |  |  | 逐步提高 | 有效提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95.7% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.52分
项目负责人： |  | 古丽博斯坦·图拉克 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 古丽努尔·穆合塔尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199351767