## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年基本公共卫生服务补助资金(中央资金）
主管部门 |  | 疏勒县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县妇幼保健站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 66.87 | 66.87 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 66.87 | 66.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为我区贫困地区6-24个月龄儿童补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养和健康状况，有效服用率达到85%以上。进一步完善县乡级妇幼卫生网络及时、准确、动态的检测我县孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡和取胜缺陷发生等妇女儿童健康状况，为科学规范的国家级妇幼卫生检测网提供科学依据。2020年完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌检查1000人。乳腺癌检查3000人，HPV筛查人数8000人 。农村妇女采用HPV检测方法进行宫颈癌初筛。提高检查人员的技术水平和服务质量，承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。逐步提高农村妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。探索适合基层 “两癌”检查服务模式和优化方案，逐步建立制度化、规范化的长效机制。提高新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU)和先天性甲状腺功能低下症（CH)筛查率和新生儿听力筛查率，建立和完善新生儿疾病筛查服务网络，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。为出生的新生儿开展“PKU,CH”筛查及新生儿听力筛查，筛查率达到90%以上；新生儿父母对新生儿疾病筛查的知晓率达到80%以上。自治区下发的叶酸发放任务数2000人，对全县2000人孕前3个月至孕早期3个月的农村妇女免费增补叶酸降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，通过项目的实施目标人群增补叶酸知晓率达到85%以上；叶酸服用率达到90%以上，依从率达到70%。 | [5 empty] | 全年共有叶酸服用2108人，叶酸服用率100%;今年收到营养包42290盒，服用营养包儿童2989人，服用率100%，发放营养包33614盒；免费婚前医学检查5431人（男2736人，女2695人）,婚前医学检查率100%;艾滋病，梅毒和乙肝检测孕产妇2440人，检测率100%；孕产妇死亡1例（为不可避免的的死亡），死亡率42.27/10万。7岁以下儿童29938人，保健管理28554人，管理率95.38%，3岁以下儿童5865人，系统管理5456人，管理率93.03？%？，5岁以下儿童死亡数29例？，死亡率12.26‰，婴儿死亡数20例，死亡率8.45‰，新生儿死亡数10例，死亡率4.23‰；本县各医疗机构活产数2440人，新生儿遗传代谢疾病筛查2423人，遗传代谢疾病筛查率99.3%；新生儿听力筛查2404人，听力筛查率98.5%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村宫颈癌筛查TCT检查人数 |  |  | >=1000人 | 1000人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村宫颈癌筛查HPV检查人数 |  |  | >=8000人 | 8000人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村妇女乳腺癌检查人数 |  |  | >=3000人 | 3002人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增补叶酸服用人数 |  |  | >=2000人 | 2180人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村宫颈癌筛查TCT检查率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村宫颈癌筛查HPV检查率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村乳腺癌检查率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 叶酸服用率 |  |  | >=90% | 100% | 4 |  | 4 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新生儿及时筛查率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息上报时限 |  |  | 每月3日之前 | 每月3日之前 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基本公共卫生项目费用 |  |  | <=66.87万元 | 66.87万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 |  |  | 不断缩小 | 不断缩小 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低营养不良患病率 |  |  | >=20% | 46% | 5 |  | 5 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 儿童营养环境、农村妇女卫生环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 布左拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13309985898
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13309985898