## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
主管部门 |  | 疏勒县民政局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县民政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 42.68 | 42.68 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 42.68 | 42.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真贯彻落实《民政部 发展改革委 财政部关于实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》（民发【2019】80号）精神，提升现有敬老院照护能力，强化失能、部分失能特困人员的兜底保障；清除特困人员供养服务设施（敬老院）安全隐患；基本形成县、乡供养服务设施相衔接，布局科学、配置均衡、服务完善的农村养老服务兜底保障网络。（备注：此项资金仅限于项目改造提升使用，不得挪作他用） | [5 empty] | 本项目2021年全年拨付资金42.68万元。本项目资助个数1个，新增床位数62张，开展养老护理员、养老服务质量培训人数7人。通过本项目实施，为老年人收养入住提供了吃穿住医等方面提供了基本生活保障，增加了就业人员岗位，提高了供养人员的生活水平。入住老年人满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目资助个数 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增床位数 |  |  | >=62张 | 62张 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展养老护理员、养老服务质量培训人数 |  |  | >=7人 | 7人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=85% | 100% | 5 |  | 5 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 床位利用率 |  |  | >=80% | 100% | 5 |  | 5 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老年人福利类支出 |  |  | <=42.68万元 | 42.68万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人员岗位 |  |  | >=2人 | 2人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 供养人员生活水平 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 入住老年人满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 于庆早 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569451660
联系人： |  | 陈丹 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569451660