## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年社会服务兜底工程中央投资资金
主管部门 |  | 疏勒县民政局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县民政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 173.16 | 1.17 |  | 10 |  | 0.7% |  | 0.07分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 173.16 | 1.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真贯彻落实《民政部 发展改革委 财政部关于实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》（民发【2019】80号）精神，提升现有敬老院照护能力，强化失能、部分失能特困人员的兜底保障；清除特困人员供养服务设施（敬老院）安全隐患；基本形成县、乡供养服务设施相衔接，布局科学、配置均衡、服务完善的农村养老服务兜底保障网络。（备注：此项资金仅限于项目改造提升使用，不得挪作他用），该项目用于修建新的中心敬老院，由于各种因素，指标结转至2021年。 | [5 empty] | 本项目全年支付1.17万元，该项目因报账资料准备缓慢，所以导致资金支付率低。本项目主要用于开展养老护理员、养老服务质量培训人数7人。通过本项目实施，有效提升敬老院照护能力，强化失能、部分失能特困人员的兜底保障，供养人员生活水平显著提高。入住老年人满意率95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目资助个数 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增床位数 |  |  | >=63张 | 63张 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展养老护理员、养老服务质量培训人数 |  |  | >=7人 | 7人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=85% | 100% | 5 |  | 5 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 床位利用率 |  |  | >=80% | 100% | 5 |  | 5 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老年人福利类支出 |  |  | <=173.16万元 | 1.17万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人员岗位 |  |  | >=2人 | 2人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 供养人员生活水平 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 入住老年人满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.07分
经办人： |  | 于庆早 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569187860
联系人： |  | 陈丹 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569187860