## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 农村幸福大院运转补助资金（自治区）
主管部门 |  | 疏勒县民政局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县民政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 35.00 | 33.48 |  | 10 |  | 95.7% |  | 9.57分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 35.00 | 33.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 补助疏勒县7所农村幸福大院运转经费，每个农村幸福大院补助5万元，解决农村困难老年人生活照料问题，提升脱贫攻坚质量和成色。 | [5 empty] | 本项目全年拨款33.48万元，补助农村幸福大院数量7所。通过本项目实施，逐步提高了农村困难老年人生活质量，解除劳动力家庭护理赡养负担，外出务工致富显著提高，有效解决农村困难老年人生活无人照料的问题，实现老有所养、老有所乐、老有所医，不断增强了他们的获得感和幸福感。农村困难老年人服务满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助农村幸福大院数量 |  |  | =7所 | 7所 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助覆盖率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 幸福大院运转率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补助标准 |  |  | =5万元/院/年 | 4.78万元/院/年 | 10 |  | 9.57 |  | 偏差原因：根据实际情况拨付资金。改进措施：及时调整预算，提高财政资金使用效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村困难老年人生活质量 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 解除劳动力家庭护理赡养负担，外出务工致富 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村困难老年人服务满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.14分
经办人： |  | 于庆早 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569187860
联系人： |  | 陈丹 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569187860