## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目
主管部门 |  | 疏勒县疾病控制中心 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县疾病控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 200.00 | 135.84 |  | 10 |  | 67.9% |  | 6.79分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 200.00 | 135.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 遵照《卫生部办公厅、国家发改委关于印发<省、地、县及疾病预防控制中心实验室建设指导意见>的通知》（卫办疾控发【2004】108号），结合本县工作实际需要，围绕疾病预防控制主要职责，按照“填平补齐、保证必须”的原则，在征求上级专家和优先满足县级疾控机构必须开展的工作项目，配置更新完成常规工作所需和按照基本功能必须装备的符合标准要求的检测、检测仪器设备、试剂耗材及办公设施设备。 采购实验室设施、设备34套，配套工作站设备办公设备采购数量14台，支持实验室能力提升及考核2次，总投入200万元， | [5 empty] | 结合本县工作实际需要，围绕疾病预防控制主要职责，按照“填平补齐、保证必须”的原则，在征求上级专家和优先满足县级疾控机构必须开展的工作项目，本项目共计完成采购实验室设施、设备34套，配套工作站设备办公设备采购数量14台，支持实验室能力提升及考核2次，总投入200万元。通过实施本项目有效提升了实验室及人员检验检测能力与传染病及健康危害因素检验检测能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室设施、设备购置 |  |  | >=34台 | 34台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套工作站办公设备购置 |  |  | >=14台 | 14台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室能力提升、考核 |  |  | >=2次 | 2次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检验检测合格率 |  |  | >=98% | 100% | 4 |  | 4 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实验室能力提升、考核合格率 |  |  | >=90% | 100% | 2 |  | 2 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 检验任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实验室设备购置成本 |  |  | <=193.75万元 | 130.20万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实验室能力提升、考核成本 |  |  | <=0.61万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 原因：资金按进度拨付，未达到拨付节点。改进措施：及时根据实际情况调整预算，提高财政资金使用效益。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工作站办公设备购置成本 |  |  | <=5.64万元 | 5.64万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升实验室及人员检验检测能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升传染病及健康危害因素检验检测能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期降低传染病传播 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.79分
经办人： |  | 赵国英 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999639330
联系人： |  | 麦麦提图尔荪·图拉克 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999639330