## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年优生优育服务补助
主管部门 |  | 疏勒县人口和优生优育委员会（指导站） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县人口和优生优育委员会（指导站）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 35.00 | 34.91 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.97分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 35.00 | 34.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀地财社【2021】17号文，2021年下达直达资金35.00万元。１、对全县18-49岁已婚育龄妇女，包括９类人员，（无措施、使用避孕药、带环、待孕、停经、丧偶、分居、离婚、产期三个月内的妇女）进行孕情、环情监测全覆盖；按照“单月访视、双月查孕”的工作要求，每季度查环查孕率达到100%，坚决杜绝政策外怀孕生育，确保政策外生育“零发生”；确保我县2020年度优生优育主要任务各项指标如期完成。 ２、无节育措施的妇女放置节育器以及进行技术常规所规定的各项医学检查； ３、对计划外怀孕的妇女做刮宫人流术、药流术及技术常规所规定的各项医学检查； ４、免费发放药具全覆盖； ５、对所有优生优育手术并发症患者进行诊疗； ６、大力开展优生优育政策以及生殖健康知识宣传工作， 群众知晓率１００％； | [5 empty] | 今年我县已婚育龄妇女总数67108人，综合节育措施率98.52%，查孕查环率平均每季度100%，计划外怀孕率0.02%，优生优育手术并发症发生率为零。截止目前全县共开展4次环孕检，全县已婚育龄妇女67108人，累计服务妇女上取环人数2494人，累计服务妇女所需尿化验人数55000人，累计服务妇女人流人数32人，累计服务妇女取皮埋人数4人，累计服务妇女B超检查人数74830人，接受免费孕检孕查人群覆盖率100%，计生技术服务宣传及时率100%，资金支付及时率100%，总的完成率94%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 累计服务妇女上取环人数 |  |  | >=2000人 | 2494人 | 3 |  | 3 |  | 原因：年初指标值设置偏高。改进措施：提升绩效目标编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 累计服务妇女药流人数 |  |  | >=200人 | 0人 | 3 |  | 0 |  | 原因：单位药品进入账号没有无法进药；措施：保障单位药品按时进入。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 累计服务妇女人流人数 |  |  | >=200人 | 32人 | 3 |  | 0.48 |  | 原因：年初指标值设置偏高。改进措施：提升绩效目标编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 累计服务妇女所需尿化验人数 |  |  | >=50000人 | 55000人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 累计服务妇女取皮埋人数 |  |  | >=2人 | 4人 | 3 |  | 3 |  | 原因：年初指标值设置偏高。改进措施：提升绩效目标编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 累计服务妇女B超检查人数 |  |  | >=50000人 | 74830人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 接受免费孕检孕查人群覆盖率 |  |  | >=90% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 原因：单位药品进入账号没有无法进药；措施：保障单位药品按时进入。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计生技术服务宣传及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 原因：因供货商没按按时提供发票，导致未达到目标值；措施：促进供货商按时提供发票及相关资料；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每位妇女上取环补助标准 |  |  | =48元/人/次 | 48元/人/次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每位妇女B超补助标准 |  |  | =6元/人/次 | 6元/人/次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每位妇女取皮埋补助标准 |  |  | =220元/人/次 | 220元/人/次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每位妇女药流补助标准 |  |  | =200 | 200元/人/次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每位妇女人流补助标准 |  |  | =150元/人/次 | 150元/人/次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每位妇女所需尿化验补助标准 |  |  | =1元/人/次 | 1元/人/次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金额 |  |  | =35.00万元 | 34.91万元 | 4 |  | 3.99 |  | 原因：因供货商没按按时提供发票，导致未达到目标值；措施：促进供货商按时提供发票及相关资料；
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高孕育知识普及 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 育龄妇女生殖道感染预防，生殖健康知识普及知晓率不断提高 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响群众对计生相关政策的认可 |  |  | 持续影响 | 持续影响 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 流动人口优生优育服务满意率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.44分
经办人： |  | 项目负责人： |  |  | 联系电话： |  |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 联系人： |  |  | 联系电话： |  |  |  | 联系电话：