## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 塔孜洪乡4村、17村农机合作社项目资金
主管部门 |  | 疏勒县塔孜洪乡人民政府（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县塔孜洪乡人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 20.37 | 20.37 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 20.37 | 20.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设完成4村、17村农机合作社，完成合作社500平米地面硬化，170平米围墙砌筑，农机合作社建成后更好的规范村级农机具统一管理，壮大村集体收入，完善辖区农活办公一体化，提高服务质量。 | [5 empty] | 完成合作社500平米地面硬化，4村、17村合作社顺利完工并已投入使用，通过实施本项目大大规范了农机具的管理、有效统筹了资源，最大化发挥了农机具效用，提高了两个村整体的农业生产效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 |  |  | =1个 | 1个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益行政村村级数量 |  |  | =2个 | 2个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益群众数量 |  |  | =4781人 | 4781人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机合作社地面硬化面积 |  |  | =500平方米 | 500平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机合作社墙体砌筑长度 |  |  | >=130米 | 130米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 库房建设 |  |  | =320平方米 | 320平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农机合作社项目完工率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 4村农机合作社地面硬化500平方米费用 |  |  | <=4万元 | 4万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 4村农机合作社墙体砌筑费用 |  |  | <=8.6万元 | 8.6万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 17村农机合作社工程款费用 |  |  | <=7.77万元 | 7.77万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发展壮大村集体 |  |  | 有效发展 | 有效发展 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善辖区农活办公一体化 |  |  | 持续完善 | 持续完善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 于庆早 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899136286
联系人： |  | 于庆早 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899136286