## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年小流域治理建设项目
主管部门 |  | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 390.00 | 389.30 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 389.30 | 389.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.70 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 任务1：本项目工程实施内容为对疏勒县塔尕尔其乡的小流域治理建设，计划水渠改造为防渗渠长度为1949米，项目实施过程中需要新建安装分水闸56个，需要圆形涵管9个。计划平整基本农田544亩，田间道路3公里，林果建设3公里，造林4公里。项目计划开工时间为2021年3月，计划完工时间为2021年11月。本项目总投资390万元，其中土渠改造为防渗渠成本为100万元，土地平整成本为36万元，田间道路成本25万元，林果建设成本为20万元；造林建设成本30万元；其他附属设施成本为179万元。2、项目的实施带动增加劳动者全年总收入超过58.5万元，带动增加脱贫人口全年总收入超过17.55万元。受益脱贫户135户，156人。 任务2：通过本项目的实施，可有效改善了全村的水土流失问题，争取达到综合利用率在95%以上。项目实施后能够有效解决塔尕尔其乡人民群众的改善生活问题，提高植被绿化率，保持水土流失，改善水利系统，提高经济作物产量，促进文化旅游发展，结合文化润疆、乡村振兴和塔尕尔其乡本地特色，在全村范围内进行改造实施，不断增强了他们的获得感和幸福感，提升塔尕尔其乡文化旅游知名度，打造新时代新气象新建设的塔尕尔其乡文化新农村。 | [5 empty] | 按照项目实施方案，顺利完成2021年小流域治理项目，成功改造防渗渠、田间道路、基本农田平整、林果建设和其他附属设施建造。将乡镇整体规划有效提升，带动劳动者增加脱贫收入。受益脱贫户满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水渠改造为防渗渠长度 |  |  | >=1949米 | 1949米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平整基本农田 |  |  | >=544亩 | 544亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 植树造林 |  |  | >=4000米 | 4000米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林果建设 |  |  | >=3000米 | 3000米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 田间道路 |  |  | >=3000米 | 3000米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月 | 2021年3月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水渠改造为防渗渠成本 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土地平整成本 |  |  | <=36万元 | 36万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 田间道路成本 |  |  | <=25万元 | 25万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林果建设成本 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 植树造林成本 |  |  | <=30万元 | 30万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他附属设施成本 |  |  | <=179万元 | 178.3万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 |  |  | >=58.5万元 | 58.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加已脱贫人口全年总收入 |  |  | >=17.55万元 | 17.55万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户 |  |  | >=135户 | 135户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益已脱贫人口数 |  |  | >=156人 | 156人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水土流失 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.98分
经办人： |  | 张敬 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18386127452
联系人： |  | 杜园 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18386127452