## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年夜间经济建设（易地搬迁点）项目
主管部门 |  | 疏勒县巴合齐乡人民政府(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县巴合齐乡人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 242.51 | 242.51 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 242.51 | 242.51 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：该项目资金来源为易地扶扶贫搬迁后续产业发展扶持专项资金。计划新建夜市一座，建筑面积850平方米，配套电力、给排水、燃气、停车场等基础设施设备。 目标1：预计受益已脱贫户20户，带动增加脱贫人口全年总收入48万元。按照扶贫资金投入不低于当年同期银行货款利率的比例提取收益金，收益金分配至村集体，由村集体制定具体分配方素。 | [5 empty] | 2021年在巴合齐乡5村1组、易地搬迁小区北侧实施夜间经济建设项目，完成新建夜市一座，建筑面积为852.8平方米，配套电力、给排水、燃气、停车场等基础设施设备，资金来源为异地扶贫搬迁后续产业发展扶持专项资金。通过实施本项目充分调动了群众积极性，引导了群众根据自身条件和能力选择经营类型，带动了农户致富。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设夜市面积 |  |  | =850平方米 | 852.8平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需资金 |  |  | <=242.51万元 | 242.51万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | >=48万元 | 13.74万元 | 10 |  | 2.86 |  | 偏差原因：本年度为项目建成第一年，7月份完工后投入使用，部分达成经济效益指标。改进措施：结合项目实际情况编制实施方案及申报绩效目标，提高预算绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村民群众生活品质提升程度 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益已脱贫户数 |  |  | =20户 | 23户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益已脱贫人口满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.86分
经办人： |  | 赵晨阳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699866237
联系人： |  | 赵晨阳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699866237