## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年蔬菜产业示范基地基础设施配套项目
主管部门 |  | 疏勒县巴合齐乡人民政府(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县巴合齐乡人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 794.89 | 794.89 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 794.89 | 794.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：该项目总投资794.89万元。蔬菜产业示范基地土地平整630亩及滴灌、渠系配套，房前屋后土地整理，道路、林带建设等配套基础设施。落实好劳务报酬发放工作，总投资794.89万，确保劳务报酬发放比例不低于以工代振资金的15%即120万，实现以工代振的重要目的。 目标2：通过实施本项目预计可带动增加脱贫人口全年总收入120万元，可有效促进蔬菜产业正逐步走向规模化、现代化和科学化。 | [5 empty] | 本项目实际投资794.89万元，已完成建设蔬菜产业示范基地土地平整630亩及滴灌、渠系配套，房前屋后土地整理，道路、林带建设等配套基础设施。项目2021年3月开始开工，2021年11月按时完工。通过实施本项目对蔬菜产业示范基地基础设施配套，提升了蔬菜示范基地种植能力，带动了项目村经济发展；通过以工代赈方式提高了已脱贫人口收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设平整土地面积 |  |  | >=630亩 | 630亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2021年3月 | 2021年3月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2021年11月 | 2021年11月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需总资金 |  |  | <=794.89万元 | 794.89万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其中：沉砂池项目 |  |  | <=29.56万元 | 29.56万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管理用房项目 |  |  | <=2.4万元 | 2.4万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 道路、林带建设项目 |  |  | <=280.23万元 | 280.23万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 房前屋后土地整治 |  |  | <=18.44万元 | 18.44万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 蔬菜产业示范基地土地平整项目 |  |  | <=166.85万元 | 166.85万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设其他费用 |  |  | <=144.90万元 | 144.90万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基本预备费 |  |  | <=63.59万元 | 63.59万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 渠系配套项目 |  |  | <=88.92万元 | 88.92万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | >=120万元 | 145.04万元 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益已脱贫人口数 |  |  | >=125人 | 275人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 赵晨阳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699866237
联系人： |  | 赵晨阳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699866237