## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年粮食加工合作社附属设施配套项目
主管部门 |  | 疏勒县库木西力克乡人民政府(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县库木西力克乡人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 49.64 | 49.64 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 49.64 | 49.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现了产业规模化发展，同时提高了粮食加工厂的项目运营和村民、村集体的经济收入，实现了产业带动增收致富的效果，同时也维护了社会稳定。带动附近种植谷子种植面积，提供更多的就业岗位，解决了不能外出就业的脱贫户的劳动力20人次。 | [5 empty] | 本项目已建成1020平方米粮食加工厂1座，吸纳当地就业人数20人，增加村集体经济年收入0.2万元，增加了脱贫人口全年总收入0.8万元，通过实施本项目鼓励当地农民积极种植谷子，实现产业结构的调整，进而带动了农民增收致富。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粮食加工厂 |  |  | =1座 | 1座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建粮食储藏仓库 |  |  | =1020平方米 | 1020平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020年9月 | 2020年9月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 粮食储藏仓库成本 |  |  | <=49.64万元 | 49.64万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年收入 |  |  | >=0.2万元 | 0.2万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | >=0.8万元 | 0.8万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸纳就业人数 |  |  | =20人 | 20人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益建档立卡脱贫人口满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 杜伟东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17699982742
联系人： |  | 牟样秋 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17699982742