## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 库木西力克乡10村农产品深加工项目
主管部门 |  | 疏勒县库木西力克乡人民政府(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县库木西力克乡人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 167.00 | 50.11 |  | 10 |  | 30.0% |  | 3.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 167.00 | 50.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提升农产品效益，打造农产品深加工基地对10村果蔬保鲜库及烘干房周边的场地，配套建设2740㎡晒场及库房988㎡，落地磅称1台，用于种子晾晒及生产萝卜、白菜制干等，形成综合性产业结构。项目建成后提高了农作物处理方便程度，是一项实惠工程，且将减少农产品的损耗10%，有效改善农业生产环境，同时减少农业生产对环境的污染，有利地促进农产品深加工行业的可持续发展。 | [5 empty] | 本项目2021年全年拨付资金50.11万元，完成新建晒场2740平方米，新建深加工库房988平方米，采购落地式磅秤1台。通过本项目的实施有效改善乡镇农业生产加工环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建晒场 |  |  | =2740平方米 | 2740平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建深加工库房 |  |  | =988平方米 | 988平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 落地式磅秤 |  |  | =1台 | 1台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：项目已完工但未验收，质量指标待验收后进行测算。改进措施：加快项目验收进度，对工程质量严格把关。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月30日 | 2021年12月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设晒场单位成本 |  |  | <=156.2元/平方米 | 156.2元/平方米 | 5 |  | 1.5 |  | 偏差原因：项目支出因资料手续还没办完因此出现偏差；改进措施：及时补齐相关手续，尽快安排支付相关费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设深加工库房单位成本 |  |  | <=1119.44元/平方米 | 1119.44元/平方米 | 5 |  | 1.5 |  | 偏差原因：项目已完工但未验收，质量指标待验收后进行测算。改进措施：加快项目验收进度，对工程质量严格把关。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设地磅单位成本 |  |  | <=13.6万元/台 | 13.6万元/台 | 10 |  | 3 |  | 偏差原因：项目已完工但未验收，质量指标待验收后进行测算。改进措施：加快项目验收进度，对工程质量严格把关。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡镇农业生产加工环境 |  |  | 有效改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未验收，暂未产生效益；改进措施：及时准备材料组织验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 |  |  | =444户 | 0户 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未验收，暂未产生效益；改进措施：及时准备材料组织验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 |  |  | =2049人 | 0人 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未验收，暂未产生效益；改进措施：及时准备材料组织验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少农产品损耗 |  |  | 持续减少 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未验收，暂未产生效益；改进措施：及时准备材料组织验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未验收，暂未测算满意度；改进措施：及时准备材料组织验收工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 34.00分
经办人： |  | 杜伟东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17699982742
联系人： |  | 牟样秋 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17699982742