## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 库木西力克乡特色农产品基地建设项目
主管部门 |  | 疏勒县库木西力克乡人民政府(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县库木西力克乡人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 451.19 | 126.81 |  | 10 |  | 28.1% |  | 2.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 451.19 | 126.81 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过此项目的完成和投入使用，为深入推进一村一品，依托小麦和谷子产业，发展特色农产品加工，组建农业产业化联合体，实现规模化集约化经营，提高农产品市场竞争力；建立博士工作站，集中力量加强谷子制种、小米产品研究和产业链延伸。计划在15村新建加工车间、库房共计1200平米，修建围墙、硬化路面，配套水电设施，购置加工设备和农用机械。投入生产后，可解决农户就业10人以上，每年可增加就业人员收入24000元，解决了部分剩余劳动力就业、扩大农民收入增长渠道，项目每年可形成一定收益，村集体可按照固定比例对贫困户分红，增加贫困户收入，巩固脱贫。 | [5 empty] | 该项目施工建设队伍已经入场，地面硬化和厂房建设已完成，设备采购已签订合同，已供货和验收，资金尚未支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设生产加工车间 |  |  | =1200平方米 | 1200平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地面硬化面积 |  |  | =6500平方米 | 6500平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设附属用房 |  |  | =100平方米 | 100平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备 |  |  | =11台 | 11台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套建设供电设施 |  |  | =1套 | 0套 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：采购费用未及时支付；改进措施：联系相关单位和负责人，及时准备材料支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未完工，未投入使用；改进措施：加快资金支付，确保工程尽快按期完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 |  |  | =100% | 94% | 3 |  | 2.82 |  | 偏差原因：资金未及时支付，工程进度缓慢；改进措施：及时联系施工方，对接相关单位及时支付工程款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月 | 达成年度指标 | 3 |  | 2.82 |  | 偏差原因：资金支付不及时，工程无法按期完工；改进措施：联系相关单位，及时支付相关费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设生产加工车间单位成本 |  |  | <=2000元/平方米 | 2000元/平方米 | 3 |  | 3 |  | 偏差原因：工程进度缓慢，总体未验收，单位成本无法计算；改进措施：加快资金支付，确保工程尽快按期完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 地面硬化单位成本 |  |  | <=125.67元/平方米 | 125.67元/平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设附属用房单位成本 |  |  | <=2500元/平方米 | 2500元/平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购设备成本 |  |  | <=60.5万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：采购费用未及时支付；改进措施：联系相关单位和负责人，及时准备材料支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 配套建设供电设施村成本 |  |  | <=35万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：未支付相关费用；改进措施：联系相关单位和负责人，及时准备材料支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他建设费用 |  |  | <=9万元 | 9万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业人员收入 |  |  | >=2000元/人/月 | 0元/人/月 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：工程进度缓慢，总体未验收，单位成本无法计算；改进措施：加快资金支付，确保工程尽快按期完工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农户就业 |  |  | >=10人 | 0人 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未完工，未投入使用；改进措施：加快资金支付，确保工程尽快按期完工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：工程进度缓慢，总体未验收，单位成本无法计算；改进措施：项目未完工，未投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发展壮大村集体经济 |  |  | 效果显著 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：采购费用未及时支付；改进措施：联系相关单位和负责人，及时准备材料支付。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：工程进度缓慢，总体未验收，单位成本无法计算；改进措施：项目未完工，未投入使用。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 40.45分
经办人： |  | 杜伟东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17699982742
联系人： |  | 牟样秋 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17699982742