## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 洋大曼乡易地扶贫搬迁点村民活动中心项目
主管部门 |  | 疏勒县洋大曼乡人民政府（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县洋大曼乡人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 34.33 | 34.33 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 34.33 | 34.33 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为丰富异地搬迁点居民的文化生活，建设异地搬迁点村民活动中心，保障异地搬迁点居民148户583人，计划购买彩钢房及地坪10.7万元、建设彩钢房所需的电气部分0.21万元、建设升旗台0.61万元、转移、处理周围环境卫生1.64万元、污水管道处理费用0.3万元、购买多媒体设备及墙面布展等费用20.87万元，共计计划花费35.67万元，村民活动场所是农村基层政权建设的重要组成部分，通过村民活动中心的建设，能有效提高易地搬迁人员的归属感、增强感恩意识，使群众满意程度不低于98%。 | [5 empty] | 通过实施洋大曼乡易地扶贫搬迁点村民活动中心项目，丰富了异地搬迁点居民的文化生活，保障异地搬迁点居民148户583人，村民活动场所是农村基层政权建设的重要组成部分，通过村民活动中心的建设，有效提高易地搬迁人员的归属感、增强感恩意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买液晶电视 |  |  | =1台 | 1台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基础装修工程 |  |  | =10项 | 10项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装饰布展工程 |  |  | =3项 | 3项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装及其他工程 |  |  | =7项 | 7项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障居民人数 |  |  | =583人 | 583人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买液晶电视费用 |  |  | <=0.4万元 | 0.4万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基础装修工程费用 |  |  | <=11.18万元 | 11.18万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 装饰布展工程费用 |  |  | <=5.11万元 | 5.11万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安装及其他工程费用 |  |  | <=17.64万元 | 17.64万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富居民文化、提升居民幸福感 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民生活质量 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 李学强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17797981128
联系人： |  | 张航 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17797981128