## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒镇天然气入户项目
主管部门 |  | 疏勒县疏勒镇人民政府（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县疏勒镇人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 300.00 | 204.91 |  | 10 |  | 68.3% |  | 6.83分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 300.00 | 204.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 疏勒县疏勒镇4村234户天然气庭院户内管道安装和庭院入户管道工程。项目建成后增加供气量22.9Nm3/年，每户安装工程成本不高于10151.71元，设备采购费用不低于2.7万元，通过天然气的安装能完善能源供应基础设施减少有害气体排放，改善空气质量。 | [5 empty] | 截止至12月31日，项目总金额：300万元，支出204.91万元，其中：支付80%工程款203.16万元，项目招标代理费用1.75万元。该项目已完工，保障234户居民使用天然气，设备在测试阶段，未进行验收，预计等工程结算完成后进行验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 入户建设户数 |  |  | =234户 | 234户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：项目已完工但未验收，质量指标待验收后进行测算。改进措施：加快项目验收进度，对工程质量严格把关。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 天然气建筑安装工程成本 |  |  | <=10151.71元/户 | 6933.981元/户 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购费用 |  |  | <=2.7万元 | 1.84万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他费用 |  |  | <=59.75万元 | 40.81万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 能源供应基础设施 |  |  | 有效完善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少有害气体排放 |  |  | 有效减少 | 有效减少 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 固定资产使用年限 |  |  | >=20年 | 0年 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目已完工但未验收，效益指标待项目验收后进行测算。改进措施：加快项目验收进度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.83分
经办人： |  | 库尔班·麦麦提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1336988482
联系人： |  | 库尔班·麦麦提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1336988482