## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒镇棚户区改造工作发放拆迁补偿及固定回报
主管部门 |  | 疏勒县疏勒镇人民政府（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县疏勒镇人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 798.48 | 798.48 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 798.48 | 798.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、2016年棚户区改造项目文化路片区补偿19户，货币补偿资金145.94万元、拆迁房屋面积1570.13平方米； 2、2016年文化路片区273户林木补偿应发款74.36万元；3、今年来疏勒县重点工程自用四个村土地2019年固定回报，拆迁面积2424773.33平方米，固定回报金额290.97万元； 4、2016年棚户区改造项目文化路片区租房清算应发款，拆迁总面积30835.6平方米，补偿186户居民，四个项目的资金发放；补偿居民人数2242人，拆迁房屋面积达2457179.06平方米，能够及时将拆迁补偿款发放到位，一方面可以解决部分居民临时安置的问题，不影响总体的拆迁进度，居民满意度得到提高，另一方面开发商能及时利用土地重新进行规划。 | [5 empty] | 截至12月31日已完成拆迁面积2457179.06平方米，发放798.48万元，其中：货币补偿资金145.94万元 ；林木补偿应发款74.36万元；2019年固定回报290.97万元； 公租房清算应发款469.12万元。通过四个项目的资金发放一方面解决了部分居民临时安置的问题，另一方面开发商能及时利用土地重新进行规划。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造拆迁总面积 |  |  | >=2457179.06平方米 | 2457179.06平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 棚户区改造拆迁安置补偿发放足额率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 棚户区改造拆迁安置补偿发放到位率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 棚户区改造拆迁安置补偿发放及时率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2016年棚户区改造项目文化路片区货币补偿 |  |  | =111.21万元 | 111.21万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2016年文化路片区林木补偿应发款 |  |  | =72.73万元 | 72.73万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 近年来疏勒县重点工程自用四个村土地2019年固定回报 |  |  | =145.42万元 | 145.42万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2016年棚户区改造项目文化路片区公租房清算应发款 |  |  | =469.12万元 | 469.12万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 棚户区改造安置群众是否改善住所 |  |  | 是 | 是 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善居民居住环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造安置受益人群满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 唐权 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15352585257
联系人： |  | 唐权 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15352585257