## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒镇棚户区改造工作拆迁补偿款
主管部门 |  | 疏勒县疏勒镇人民政府（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县疏勒镇人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 878.93 | 878.93 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 878.93 | 878.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为切实开展好2021年棚户区改造工作，保障全县重点项目建设的进度，针对当前和历年来未能兑现的各类资金进行梳理和发放：1、2020年棚户区改造项目向阳路北侧片区第三批货币补偿610.61万元； 2、疏勒县棚户区改造项目-315国道北侧片区（东三环）补偿138.87万元； 3、疏勒县棚户区改造项目-文化路片区货币补偿-棉麻公司79.05万元； 4、2016年棚户区改造项目文化路、解放东路片区、第三中心幼儿园、异地搬迁项目办理土地出让证手续费用32.87万元； 5、2016年疏勒县第三中心幼儿园建设项目房屋补偿款17.53万元；补偿居民户数54户，拆迁房屋面积达20855.71平方米，及时对涉及到土地的居民进行补偿，保证资金的拨付率，解决部分居民的困难。 | [5 empty] | 截至12月31日，共计发放补偿款878.93万元;其中：1、发放2020年棚户区改造项目向阳路北侧片区第三批货币补偿610.61万元； 2、发放疏勒县棚户区改造项目-315国道北侧片区（东三环）补偿138.87万元； 3、发放疏勒县棚户区改造项目-文化路片区货币补偿-棉麻公司79.05万元； 4、发放2016年棚户区改造项目文化路、解放东路片区、第三中心幼儿园、异地搬迁项目办理土地出让证手续费用32.87万元； 5、发放2016年疏勒县第三中心幼儿园建设项目房屋补偿款17.53万元；通过资金的拨付，不仅解决部分居民的困难，同时也推进了城市化建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造拆迁安置补偿户数 |  |  | >=19户 | 19户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造拆迁总面积 |  |  | >=20855.71平方米 | 20855.71平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 棚户区改造拆迁安置补偿发放足额率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 棚户区改造拆迁安置补偿发放到位率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 棚户区改造拆迁安置发放及时率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2020年棚户区改造项目向阳路北侧片区第三批货币补偿资金 |  |  | =610.61万元 | 610.61万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 疏勒县棚户区改造项目-315国道北侧片区（东三环） |  |  | =138.87万元 | 138.87万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 疏勒县棚户区改造项目-文化路片区货币补偿-棉麻公司 |  |  | =79.05万元 | 79.05万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2016年棚户区改造项目文化路、解放东路片区、第三中心幼儿园、易地搬迁项目办理土地出让证手续费 |  |  | =32.87万元 | 32.87万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2016年疏勒县第三中心幼儿园建设项目房屋补偿金 |  |  | =17.53万元 | 17.53万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 棚户区改造安置群众是否改善住所 |  |  | 是 | 是 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善居民居住环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造安置受益人群满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 唐权 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15352585257
联系人： |  | 唐权 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15352585257