## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县罕南力克镇2021年聘用人员工资
主管部门 |  | 疏勒县罕南力克镇人民政府（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县罕南力克镇人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 177.48 | 177.48 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 177.48 | 177.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年计划聘用乡村两级聘用人员148名，加强乡镇及23个行政村村安全保卫工作，按照1200元/人/月的标准按时发放聘用人员工资，并对聘用人员进行培训、训练，如期完成重大维护任务，创建和谐发展乡镇，确保干部群众安心工作生活。 | [5 empty] | 本项目的实施保障了23个行政村1479人次的就业率，聘用人员工资月标准为1200元/人/月，2021年共计发放人员工资177.48万元，项目已完成，重大维护任务完成率和社会综合治理覆盖率达到了100%。通过实施本项目确保了我镇乡村两级人民群众的安全，持续维护了我镇社会秩序。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 |  |  | =1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障行政村数量 |  |  | =23个 | 23个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村两级聘用人员人次 |  |  | <=1479人次 | 1479人次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 乡村两级聘用人员出勤率 |  |  | >=98% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 聘用人员工资发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 聘用人员工资月标准 |  |  | =0.12万元/人/月 | 0.12万元/人/月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年聘用工资总额 |  |  | <=177.48万元 | 177.48万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 累计带动增加就业人数 |  |  | =1479人次 | 1479人次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大维护任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会综合治理覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续维护社会秩序 |  |  | 长期稳定 | 长期稳定 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 王伟栋 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13123968659
联系人： |  | 李雨 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13123968659