## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 罕南力克镇10村农村环境治理项目
主管部门 |  | 疏勒县罕南力克镇人民政府(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县罕南力克镇人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 40.00 | 40.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 40.00 | 40.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目实施后，将改变欧喀达(10)村村庄“脏乱差”现状，在方便群众出行和生活的同时，树立爱护环境、讲究卫生的好习惯，创造生活宜居、环境整洁的社会主义新农村，并通过项目实施解决贫困户短期就业，实现贫困户增收。 | [5 empty] | 本项目的实施覆盖了10村6个小组，已购买苹果树苗3090棵，完成地面硬化2921.33平方米，沟渠清理2000米，项目已验收，验收合格率达到了100%。通过实施本项目有效改善了村庄人居环境，解决了贫困户短期就业，实现了贫困户就业增收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村环境治理覆盖村民小组数量 |  |  | =6个 | 6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买苹果树苗数量 |  |  | =3090颗 | 3090颗 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地面硬化面积 |  |  | =2500平方米 | 2921.33平方米 | 5 |  | 4.16 |  | 原因分析：10村在实施本项目的土地平整和农户门前整治项目时对挖掘机和拖拉机的租赁费未能精准上报，导致项目实施完毕验收合格后，机械租赁时长和人工费存在误差。改进措施：今后，镇级项目负责人将参与到村级项目中，对村级项目的实施严格审核把关，最大限度降低村级项目实施的误差，确保项目资金合理、精准支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 沟渠清理长度 |  |  | =2000米 | 2000米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年9月 | 2021年9月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买苹果树苗成本 |  |  | <=5万元 | 4.64万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 地面硬化成本 |  |  | <=15万元 | 15.19万元 | 4 |  | 3.95 |  | 原因分析：10村在实施本项目的土地平整和农户门前整治项目时对挖掘机和拖拉机的租赁费未能精准上报，导致项目实施完毕验收合格后，机械租赁时长和人工费存在误差。改进措施：今后，镇级项目负责人将参与到村级项目中，对村级项目的实施严格审核把关，最大限度降低村级项目实施的误差，确保项目资金合理、精准支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水渠清理成本 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他建设成本 |  |  | <=19万元 | 19.17万元 | 3 |  | 2.97 |  | 原因分析：10村在实施本项目的土地平整和农户门前整治项目时对挖掘机和拖拉机的租赁费未能精准上报，导致项目实施完毕验收合格后，机械租赁时长和人工费存在误差。改进措施：今后，镇级项目负责人将参与到村级项目中，对村级项目的实施严格审核把关，最大限度降低村级项目实施的误差，确保项目资金合理、精准支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村环境治理达标率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善村庄人居环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续建设生活宜居新农村 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.08分
经办人： |  | 艾力·阿卜杜克热木 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13123968659
联系人： |  | 李雨 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13123968659