## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 罕南力克镇防控防灾防损费
主管部门 |  | 疏勒县罕南力克镇人民政府（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县罕南力克镇人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 44.00 | 44.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 44.00 | 44.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年8月，我镇部分困难群众生活起居日常用品按照防疫要求全为保障其隔离返家后正常生活起居无困难，帮助群众顺利度过难关，按照19户疫情受灾群众房屋受损情况，计划将44万元按照打卡的方式发放，由受灾农户自行购买生活所需物品，减少群众生命财产损失，配合做好疫情防控工作。 | [5 empty] | 本项目的实施涉及3个行政村19户受灾农户，项目金额为44万元，项目资金已打卡发放到位，资金拨付及时率100%。通过实施本项目逐步降低了我镇蔓延和扩散风险，不断增强了群众生命财产安全保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受灾农户涉及行政村数量 |  |  | =3个 | 3个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受灾农户资金发放户数 |  |  | =19户 | 19户 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农户返家后再次感染率 |  |  | =0% | 0% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 受灾农户基本生活保障率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 防灾防损费发放时限 |  |  | 2021年3月 | 2021年4月 | 7 |  | 6.42 |  | 偏差原因：资金下达后，我镇镇村两级立即召开项目资金筹划会议，但因受灾群众被焚烧的生活起居日常用品的数量、价值不一致，我镇疫情防控工作领导小组成员对19户疫情受灾群众被焚烧的生活起居日常用品进行全面摸排和核查花费时间较长，未能在规定时间内上报资金分配表，导致资金拨付时间延迟一个月。改进措施：我镇以后将加快项目审核进度，按时上报项目资金拨付材料，确保项目资金准确、及时拨付到位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 防灾防损费发放总额 |  |  | =44万元 | 44万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低蔓延与扩散风险 |  |  | 逐步降低 | 逐步降低 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众生命财产安全保障 |  |  | 不断增强 | 不断增强 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受疫情防灾防损补助群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.42分
经办人： |  | 刘琳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13123968659
联系人： |  | 李雨 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13123968659