## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年就业车间项目
主管部门 |  | 疏勒县英尔力克乡政府(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县英尔力克乡政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 220.00 | 192.33 |  | 10 |  | 87.4% |  | 8.74分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 220.00 | 192.33 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：:该项目总投资220万元，为进一步解决全乡脱贫人口的就业困难情况，新建就业车间一座，建筑面积约1000平方米，配套电力、给排水等基础设施设备。目标2：为了进一步解决我乡已脱贫农民就业增收的问题，紧紧围绕服务群众、维护稳定、全面提升农民创业就业增收能力，巩固脱贫攻坚成果，进一步提高我乡农民及已脱贫人员脱贫就业增收，该项目实施完成后，可解决20名农民稳定就业工作，增加农民的稳定收入，改善农民的生活水平。受益已脱贫人口满意度达95%。 | [5 empty] | 总投资192.33万元，新建就业车间一座，建筑面积1000平方米，已配套电力、给排水等基础设施设备。从项目完成后，解决我乡已脱贫农民就业增收的问题，提升了农民创业增收能力，保障了20名农民稳定就业工作。受益已脱贫人口满意度达到了100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设一体化标准车间数 |  |  | =1座 | 1座 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设一体化标准车间面积 |  |  | >=1000平方米 | 1000平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年9月 | 2021年9月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 1座厂房成本价 |  |  | <=220万元 | 192.33万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | >=2.16万元 | 2.16万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益已脱贫人口数 |  |  | >=20人 | 20人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民就业增收，改善生活水平 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益已脱贫人口满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 就业农民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.74分
经办人： |  | 艾麦提江·奥布里喀斯木 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569180287
联系人： |  | 张揆文 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569180287