## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县2021年第一批农业生产救灾资金项目
主管部门 |  | 疏勒县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业技术推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 15.60 | 15.60 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 15.60 | 15.60 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是按照地区下发的实施方案分配的任务完成不少于2万亩的小麦重大病虫害监测防控。二是制作一部高质量的有关小麦重大病虫害防治工作的专题片；三是建立一个核心示范区，通过开展小麦重大病虫害防治措施探索最优最经济防治方法。 | [5 empty] | 本项目2021年实际拨付资金15.6万元，项目资金一是完成2022年小麦冬播种子村种子田的药剂拌种全覆盖，完成面积2万亩以上；二是组织制作小麦重大病虫害防治专题片一部，专题片时长5分钟；三是建立了小麦锈病、灰穗病防治示范区，通过开展药剂试验提升了病虫害发生、防治效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情监测与防控面积 |  |  | >=2万亩次 | 2万亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买小麦25%三唑酮粉剂 |  |  | >=3500公斤 | 3525公斤 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作专题片 |  |  | >=10分钟 | 5分钟 | 5 |  | 2.5 |  | 偏差原因：编制预算与实际需求不符，只能制作5分钟专题片。改进措施：提高预算精准率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 制作专题片验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 重大病虫防控时效 |  |  | 不超过有效防控时期 | 不超过有效防控时期 | 5 |  | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买小麦25%三唑酮粉剂资金 |  |  | =14.1万元 | 14.1万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 制作专题片费用 |  |  | =1.5万元 | 1.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用是否有重大违纪问题 |  |  | 无 | 无 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立病虫灾情监测网点，监控设备及时修复，及时调查发现灾情 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.50分
经办人： |  | 苏晓光 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15894025007
联系人： |  | 贝利克孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15894025007