## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年下水管网改造项目
主管部门 |  | 疏勒县林场(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县林场(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 104.64 | 104.64 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 104.64 | 104.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对原有下水道进行改造提升，改造直径80厘米的下水道1950米，每米523.79元，附属设施配套2.5万元，投资104.64万元。 目标2：通过下水管网改造项目的实施，进一步提高林场污水处理能力，改善林场人居环境，提高居民生活环境质量。预计受益人口数不低于232人。 | [5 empty] | 本项目于2021年3月-2021年9月完成改造了直径80厘米的下水管网1950米，下水管网成本为523.79元/米,另购买2.5万元的配套附属设备，总计投资104.64万元。通过本项目的实施，提高了林场的生活污水处理能力，受益人口达232人，提高群众对人居环境的满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造下水管网长度 |  |  | =1950米 | 1950米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年3月 | 2021年3月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | =2021年9月 | 2021年9月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 附属设备配套 |  |  | <=2.5万元 | 2.5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 改造每米下水管网成本 |  |  | <=523.79元 | 523.79元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 |  |  | >=232人 | 232人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活污水处理率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林场受益居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 热米莱·穆萨江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13079927793
联系人： |  | 热伊莱·麦麦提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13079927793