## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年人居环境整治-设施设备配套项目
主管部门 |  | 疏勒县林场(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县林场(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 28.20 | 28.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 28.20 | 28.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为疏勒县林场林场2队、3队、4队购买小型化粪池76个，6立方米吸污车1台、1.5立方米吸污车1台、建设4个垃圾处理点，总投资28.2万元。 目标2：改善农村人居环境，提高居民环保意识，提高人居环境质量和生态文明水平，可解决乡镇垃圾处理问题，推动国有林场逐步从传统林业向现代林业迈进。 | [5 empty] | 已为疏勒县林场林场2队、3队、4队购买小型化粪池76个、6立方米吸污车1台、1.5立方米吸污车1台、建设4个垃圾处理点，小型化化粪池为0.1万元/个，6立方米吸污车15万元/台，1.5立方米吸污车3.6万元/台，垃圾处理点0.5万元/个，实际总投资28.2万元。该项目提高了基础设备完善率和生活污水处理率，改善了农村人居环境，为居民营造了良好的生活环境，受益人口数达400人次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫村人居环境整治个数 |  |  | >=4个 | 4个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买小型化粪池 |  |  | >=76个 | 76个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 6立方米吸污车 |  |  | >=1台 | 1台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1.5立方米吸污车 |  |  | >=1台 | 1台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设垃圾处理点数量 |  |  | >=4个 | 4个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年3月 | 2021年3月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 小型化化粪池单价 |  |  | <=0.1万元/个 | 0.1万元/个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每台1.5立方米吸污车 |  |  | <=3.6万元 | 3.6万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设垃圾处理点 |  |  | <=0.5万元/个 | 0.5万元/个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每台6立方米吸污车 |  |  | <=15万元 | 15万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 |  |  | >=400人 | 400人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设备完善率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活污水处理率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 营造良好生活环境 |  |  | 长期 | 长期 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林场受益居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 热米莱·穆萨江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13079927793
联系人： |  | 热伊莱·麦麦提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13079927793