## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年村组或巷道道路建设项目（林场）
主管部门 |  | 疏勒县林场(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县林场(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 45.84 | 45.84 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 45.84 | 45.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：疏勒县林场为了学生和居民交通安全并减少上214行道，减少214行道交通压力同时也有利于林场的交通安全问题和形成良好的交通环境，修建人行道长1700米，宽2米，建设面积34000平方米。项目总投资45.84万元。 目标2：有效解决学生和居民交通安全问题，同时提供良好的交通环境，充分利用人行道的有限空间。受益人口数232人。 | [5 empty] | 本项目于2021年6月-2021年12月完成新建、改建公路里程1700米，修建宽度2米，实际建设面积3400平方米，修建成本为0.01348万元/平方米，项目总投资45.84万元，资金支付已完成。通过本项目的实施，有效解决了学生和居民的交通安全问题，提高了基础设备的完善率，营造良好的交通环境，受益人口达232人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建人行道路 |  |  | >=3400平方米 | 3400平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建改建公路里程 |  |  | >=1.7公里 | 1.7公里 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建人行道路宽度 |  |  | >=2米 | 2米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | =2021年6月 | 2021年6月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | =2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 修建人行道路成本 |  |  | <=0.01348万元/平方米 | 0.01348万元/平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 |  |  | >=232人 | 232人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决学生和居民交通安全问题 |  |  | 有效解决 | 有效解决 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设备完善率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造良好交通环境 |  |  | 长期 | 长期 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林场受益居民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 热米来·穆萨江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13079927793
联系人： |  | 热伊莱 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13079927793